****

**АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 2023-2025 ГОДИНЕ**

**Увод**

1. ***Основни подаци о Стратегији општине Ново Горажде*** ***за период 2020-2027. године***

Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. година је кључни стратешко-плански документ општине Ново Горажде, који треба да подстиче њен будући раст и развој. Стратегија обухвата економски и друштвени аспект, али и аспекте заштите и унапређења животне средине и простора. Израђена је као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицање локалних снага, као одговор на изазове будућег развоја општине и свеукупног живота у њој. Као таква, Стратегија развоја општине Ново Горажде је у складу са стратегијама и политикама на вишим нивоима власти и то прије свега са стратешким и просторно-планским документима Републике Српске, али и са другим секторским стратегијама у Босни и Херцеговини. Такође, Стратегија је усклађена са процесом европских интерграција и глобалним циљевима одрживог развоја (SDG).

Стратегија је израђена у оквиру Протокола о сарадњи између Општине Ново Горажде и Пројекта инетегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједнички пројекат Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација у БиХ (УНДП), а проводи се у сарадњи с Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Федералним министарством правде, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске и савезима општина/опћина и градова у оба ентитета.

У процесу израде овог планског документа кориштена је МиПРО методологија, која је прилагођена ЕУ терминологији и циклусу планирања, што је у складу са закључцима Радне групе за утврђивање концепта унапређења система стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској.

Законски основ за израду Акционог плана општине Ново Горажде садржан је у следећим законским и подзаконским актима:

* Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 63/21);
* Уредба о стратешким документима у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 94/21);
* Уредба о спроведбеним документима у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 08/22);
1. ***Кратак опис Акционог плана општине Ново Горажде за период 2023-2025. године***

Стратегијом развоја општине Ново Горажде за период од 2020 до 2027. године дефинисана су три стратешка циља са пет приоритета који су дефинисани у складу са релевантним стратешким циљевима.

Стратешки циљ 1

Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде

 Приоритет 1.1: Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде

Стратешки циљ 2

Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника

 Приоритет 2.1: Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности

 Приоритет 2.2 : Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима

Стратешки циљ 3

Очувана и заштићена животна средина

 Приоритет 3.1: Унапријеђено стања природе, тла, воде и ваздуха

 Приоритет 3.2: Значајано смањење ризика од елементарних непогода и других несерћа по људе и материјална добра

У Стратегији развоја општине Ново Горажде за период 2020-2027. године је идентификовани су кључни стратешки пројекти. Ови стратешки пројекти представљају интервенције од највећег значаја за Општину и имају вишеструки ефекат на развој општине Ново Горажде.

У оквиру ***стратешког циља 1***, тј. постизања стабилног и одрживог развоја привреде општине, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на развој пољопривреде и привлачењу инвестиција. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Стављање у функцију објекта ”Градина” – уређење пословне зоне

2. Стављање у функцију објекта ”СОЧА

3. Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва

4. Развој пластеничке производње

5. Подизање нових воћњака

6. Подршка подизању стајских објеката и набавке стоке

У оквиру ***стратешког циља 2,*** тј. унапређења квалитета живота свеукупним друштвеним напретком општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на унапређење тренутног стања у друштвених дјелатности, областима здравства, социјалне заштите, школства, спорта и културе, јавних услуга, те инвестиција у јавну инфраструктуру. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Изградња и опремање културно-омладинског центра

2. Пројекат ”Задужбина Љубавића-Горажданска штампарија 1519-1523”

3. Провођење сета мјера за пронаталитетну политику

4. Пројекат социјалног становања

5. Опремање школа

6. Изградња канализационе мреже у МЗ Копачи

7. Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара

8. Модернизација и уређење урбаног дијела општине

9. Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде

10. Осавремењавање општинске управе/електронска управа

У оквиру ***стратешког циља 3,*** тј. унапређења заштите животне средине општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на заштиту и унапређење стања животне средине, очување природних добара и смањење ризика од несрећа. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине

2. Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача

3. Еко туристичка зона ”Устипрача”

4. Санација и рекултивација депоније ”Каменолом”

5. Изградња трансфер станице комунланог отпада и увођење система рециклаже отпада на извору

6. Деминирање контаминираних подручја општине

7. Уређење бујичавих водотока

Укупна финансијска вриједност акционог плана општине Ново Горажде за период 2023 до 2025. године износи: **3.665.000,00 КМ**, од овог износа планирано је финансирање из буџета општине Ново Горажде у висини од **1.500.000,00 КМ**, и из екстерних извора у висини од **2.165.000,00 КМ**. Процентуални преглед извора финансирања је: **41% општина Ново Горажде, а 59% из екстерних извора.**

|  |
| --- |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 2023-2025 ГОДИНЕ** |
| **Назив Стратешког документа****Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године** | **Финансирање по годинама у КМ** | **Извори финансирања** |
|  | **Носилац/координатор** | **Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности** | **2023** | **2024** | **2025** | **Укупно** | **Буџет** | **Остало** | **Назив извора за остало** |
|  ***С.Ц. 1: ОБЕЗБЈЕЂЕН СТАБИЛАН И ОДРЖИВ РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ*** | ***Општина Ново Горажде*** | ***1. Просјечна нето плата, 2. Број привредних субјеката, 3. Број запослених*** | 300000 | 135000 | 160000 | 595000 | 240000 | 355000 |   |
| ***Приоритет 1.1. Привлачење инвестиција и развој пољопривреде*** | ***Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности*** | ***1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава, 2. Број предузетника, 3. Број предузећа*** | 300000 | 135000 | 160000 | 595000 | 240000 | 355000  |   |
| **Мјера 1.1.1: СТВАРАЊЕ КОНКУРЕНТНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ** | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број запослених у прерађивачкој индустрији, 2. Број запослених у производњи |  280000 | 90000  | 90000  |  460000 |  190000 | 270000  |   |
| **1.1.1.1 Стављање у функцију објекта ”Градина” - уређење пословне зоне** | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Уређена пословна зона, 2. Број радних мјеста |  210000 |  50000 | 50000  |  310000 |  100000 | 210000  |  Влада Р.Србије |
| **1.1.1.3 Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва** | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности и Скупштина општине Ново Горажде | 1. Број реализованих инвестиција, 2. Број регистрованих предузетника |  70000 |  40000 | 40000  |  150000 |  90000 | 60000 | Каритас Швајцарске,Лично учешће апликаната  |
| **М 1.1.2 : СТРУЧНА И ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ОДРЖИВОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ** | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Количина произведеног поврћа у пластеницима, 2. Количина откупљеног воћа, 3. Количине предатог млијека, 4. Површина обрађеног земљишта, 5. Број пчелињих друштава |  20000 | 45000  | 70000  |  135000 |  50000 | 85000  |   |
| **1.1.2.1.С. Развој пластенике производње** | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Површина земљишта са пластеницима, 2. Количина произведеног расада и поврћа |  10000 | 15000  |  20000 |  45000 |  20000 |  25000 |  Међународне организације |
| **1.1.2.2.С. Подизање нових воћњака** | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Површина земљишта под воћем, 2. Количина произведеног воћа |  10000 | 30000 | 50000  |  90000 |  30000 | 60000  | Влада РС  |
| **С.Ц. 2: УНАПРИЈЕЂЕНО СТАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА СТАНОВНИКА** | Општина Ново Горажде | 1. Број ученика основних школа, 2. Укупан број дјеце обухваћен предшколским образовањем, 3. Број корисника социјалне помоћи, 4. Број здравствено осигураних лица | 813500 | 425000 | 517000 | 1745500 | 1000500  |  745000 |   |
| **Приоритет 2.1: Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности** | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број корисника сталне новчане помоћи, 2. Број ученика, 3. Број чланова библиотеке, 4. Број корисника спортских и рекреативних објеката |  473500 | 245000  |  247000 |  965500 |  505500 | 460000  |   |
| **Мјера 2.1.1: ИЗГРАДЊА ДРУШТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**  | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број садржаја културно-омладинског центра, 2. Број посјетилаца културних догађаја, 3. Број дјеце у објектима предшколског образовања |  360000 | 130000  |  130000 |  620000 |  215000 |  405000 |   |
| **2.1.1.1.С. Изградња и опремање културно-омладинског центра)** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Број садржаја културно-омладинског центра, 2. Број посјетилаца културних догађаја |  100000 |  100000 | 100000  |  300000 |  150000 | 150000  | Влада РС  |
| **2.1.1.2.С. Пројекат ``Задужбина Љубавића-Горажданска штампарија 1519-1523``** | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број посјетилаца из ложбе графика ``Теодор Љубавић``, 2. Број одржаних културних догађаја и број посјетилаца |  250000 | 20000  | 20000  |  290000 |  50000 | 240000  | Влада РСМитрополија дабробосанска  |
| **2.1.1.3. Сабор старог пјевања у срба** | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број женских и мушких пјевачких група учесника, 2. Број посјетилаца | 10000  |  10000 | 10000  |  30000 |  15000 | 15000  | Донације приватног сектора  |
| **М јера 2.1.2: МАТЕРИЈАЛНА И СТРУЧНА ПОМОЋ РАЊИВИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА** | Одсјек за општу управу | 1. Број породица којима је пружена материјална помоћ, 2. Број збринутих и усељених породица у станове социјалног становања |  113500 |  115000 |  117000 |  345500 |  290500 |  55000 |   |
| **2.1.2.1.С. Провођење сета мјера за пронаталитетну политику** | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број породица којима је пружена материјална помоћ |  33000 |  33000 | 33000  |  99000 |  99000 |  0 |   |
| **2.1.2.3.С. Опремање школа**  | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Степен задовољства наставника и ученика са условима извођења наставе |  4000 |  4000 | 4000  |  12000 |  12000 | 0  |   |
| **2.1.2.3. Превоз ученика** | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број ученика којима је омогућен превоз |  50000 |  50000 | 50000  |  150000 |  100000 | 50000  |  Влада РС |
| **2.1.2.4. Стипендирање студената**  | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број ђака и студената који користе стипендије |  25000 |  25000 | 25000  |  75000 |  75000 | 0  |   |
| **2.1.2.5. Омладинска банка** | Одсјек за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број реализованих пројеката |  1500 |  3000 | 5000  |  9500 |  4500 | 5000  | Фондација Мозаик  |
| **Приоритет 2.2: Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима** | Општина Ново Горажде путем одсјека за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Дужина изграђене мреже одводње отпадних вода, 2. Укупна дужина асфалтираних локалних и некатегорисних путева, Степен задовољства грађана са услугама општинске управе | 340000 | 180000 | 260000 | 780000 | 495000  | 285000  |   |
| **Мјера 2.2.1: ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** | Општина Ново Горажде и ЈКП Ново Горажде | 1. Дужина секундарне канализационе мреже, 2. проценат домаћинстава прикључених на јавну канализациону мрежу, 3. Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу, 4. Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу, 5. Број друштвених догађаја у центру на отвореном простору у љетњем периоду |  335000 |  175000 |  215000 |  725000 |  470000 |  255000 |   |
| **2.2.1.1.С. Изградња канализционе мреже у МЗ Копачи** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности и ЈКП Ново Горажде | 1. Дужина секундарне канализационе мреже, 2. проценат домаћинстава прикључених на јавну канализациону мрежу |  40000 |  30000 |  50000 |  120000 |  70000 | 50000  |  Влада РС |
| **2.2.1.2.С. Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности и ЈКП Ново Горажде | 1. Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу, 2. Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу |  5000 | 5000  | 10000  |  20000 |  10000 |  10000 | ЈКП Ново Горажде  |
| **2.2.1.3.С. Модернизација и уређење урбаног дијела општине** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | Повећање квалитета живота грађана |  30000 | 40000  | 50000  |  120000 |  80000 | 40000  | Влада РС  |
| **2.2.1.8. Асфалтирање путног правца Сједиште МЗ Оглечева-Ентитетска линија** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Дужина асфалтираног пута |  50000 | 50000  |  50000 |  150000 |  50000 |  100000 |  Влада РСВлада ФБиХ |
| **2.2.1.9. Асфалтирање путног правца уМЗ Устипрача/сједиште МЗ Устипрача-каштер** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Дужина асфалтираног пута |  0 | 0 | 30000  |  30000 |  10000 |  20000 |  Влада ФБиХ |
| **2.2.1.10. Проширење градског гробља** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности и ЈКП Ново Горажде | 1. Број нових гробних мјеста |  200000 |  10000 | 10000  |  220000 |  220000 |  0 |   |
| **2.2.1.11. Изградња градске тржнице** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности и ЈКП Ново Горажде | 1. Број продаваца, 2. Број купаца |  0 |  30000 | 5000  |  35000 |  20000 | 15000  | ЈКП Ново Горажде  |
| **2.2.1.12.Модернизација путних праваца у МЗ Требешко Брдо** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Дужина уређених путних праваца |  10000 | 10000  | 10000  |  30000 |  10000 | 20000  | Влада БПК Горажде  |
| ***Мјера 2.2.2: УВОЂЕЊЕ НОВИХ ЈАВНИХ УСЛУГА И ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ*** | Општинска управа | 1. Број регулационих планова општине Ново Горажде, 2. Проценат издатих дозвола електронским путем, 3 Проценат издатих рјешења за предузетнике електронским путем |  5000 | 5000  |  45000 |  55000 |  25000 | 30000  |   |
| **2.2.2.1.С.Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Број урбанистичких и регулационих планова |  0 |  0 | 40000  |  40000 |  10000 | 30000  | Влада РС  |
| **2.2.2.2.С. Осавремењавање општинске управе- електронска управа** | Одсјек за општу управу | 1. Број електронских сервиса, 2. Број корисника |  5000 | 5000  | 5000  |  15000 |  15000 |  0 |   |
| **С.Ц.3: ОЧУВАНА И ЗАШТИЋЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА** | Општина Ново Горажде | 1. Број дивљих депонија, 2. Удио домаћинстава обухваћен организованим одвозом отпада, 3. Број функционалних пречистача отпадних вода, 4. Удио броја становника који има приступ контролисаној води за пиће. |  240000 | 505000  |  575000 |  1320000 |  285000 | 1035000  |   |
| **Приоритет 3.1: УНАПРИЈЕЂЕНО ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПРИРОДЕ, ТЛА, ВОДЕ И ВАЗДУХА** | Општина Ново Горажде путем одсјека за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Број општинских ажурних просторно-планских докумената, 2. Број санитарних депонија за одлагање отпада, 3. Трошак електричне енергије за јавну расвјету, 4. Удио отпада који се рециклира |  140000 |  205000 |  475000 |  820000 |  285000 |  535000 |   |
| **Мјера 3.1.1: ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА И И ПЛАНСКА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | Општина Ново Горажде путем одсјека за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Број дивљих депонија, 2. Минимални капацитете за пречишћавање индустријских и комуналних отпадних вода, 3. Број посјетилаца еко зоне |  25000 | 90000  | 360000  |  4755000 |  225000 |  250000 |   |
| **3.1.1.1.С.Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Број уклоњених депонија, 2. Количина уклоњеног отпада |  10000 | 10000  | 10000  |  30000 |  30000 |  0 |   |
| **3.1.1.2.С. Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности и ЈКП Ново Горажде | 1. Број домаћинстава прикључених на систем за пречишћавање отпадних вода, 2. Количина пречишћених отпадних вода |  0 | 50000  | 300000  |  350000 |  100000 |  250000 | Влада РС  |
| **3.1.1.3.С. Еко туристичка зона ``Устипрача``** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Број посјетилаца еко зоне |  15000 | 30000  | 50000  |  95000 |  95000 |  0 |   |
| **Мјера 3.1.2: ОДРЖИВО РЈЕШЕЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ЕФИКАСНО КОРИШТЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ** | Општина Ново Горажде путем одсјека за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Количина селективно прикупљеног и предатог отпада, 2. Број јавних објеката у којима се примјењују мјере енергетске ефикасности |  215000 | 215000  | 215000 |  345000 |  60000 |  285000 |   |
| **3.1.2.1.С. Санација и рекултивација депоније ``Каменолом``** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Површина извршене санације и рекултивације |  15000 | 15000  | 15000  |  45000 |  30000 | 15000  | ЈКП Ново Горажде  |
| **3.1.2.2. Имплементација мјера енергетске ефикасности** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1.Број објеката обукваћених мјерама енергетске ефикасности, 2.Површина објеката | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 30000 | 270000 |  |
| **Приоритет 3.2: ЗНАЧАЈАНО СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСЕРЕЋА ПО ЉУДЕ И МАТЕРИЈАЛНА ДОБРА** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности у сарадњи са Цивилном заштитом | 1. Број кривичних дјела, 2. Број пожара, 3. Број латентних исхода или повријеђених у минским пољима |  100000 | 300000  |  100000 |  500000 |  0 |  500000 |   |
| **Мјера 3.2.1: ПРЕВЕНЦИЈА ПОПЛАВА, МИНСКИХ АКЦИДЕНАТА И ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ДРУГИХ НЕСЕРЕЋА**  | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности у сарадњи са Цивилном заштитом | 1. Деконтаминирана површина, 2. Број поплава бујичавих водотока, 3. Број урађених планских докумената заштите, 4. Број набављених специјализованих возила заштите и спашавања |  100000 | 300000  | 100000  |  500000 |  0 |  500000 |   |
| **3.2.1.1.С. Деминирање контаминираних подручја општине**  | Општина Ново Горажде са Центром за уклањање мина у Босни и Херцеговини (БХ МАК) | 1. Деконтаминирана површина |  100000 | 100000  | 100000  |  300000 |  0 |  300000 |  БХ МАК |
| **3.2.1.2.С. Уређење бујичавих водотока** | Општина Ново Горажде са Јавном установом Воде Српске | 1. Број поплава бујичавих водотока, 2. Дужина уређених водотокова |  0 | 200000  |  0 |  200000 |  0 |  200000 |  ЈУ Воде Српске |

**Број: 02/1-302-1-1/22**

**Датум: 19. октобар 2022. године**

 **НАЧЕЛНИК**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Мила Петковић**