
****

**АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 2025-2027 ГОДИНЕ**

**Увод**

1. ***Основни подаци о Стратегији општине Ново Горажде*** ***за период 2020-2027. године***

Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. година је кључни стратешко-плански документ општине Ново Горажде, који треба да подстиче њен будући раст и развој. Стратегија обухвата економски и друштвени аспект, али и аспекте заштите и унапређења животне средине и простора. Израђена је као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицање локалних снага, као одговор на изазове будућег развоја општине и свеукупног живота у њој. Као таква, Стратегија развоја општине Ново Горажде је у складу са стратегијама и политикама на вишим нивоима власти и то прије свега са стратешким и просторно-планским документима Републике Српске, али и са другим секторским стратегијама у Босни и Херцеговини. Такође, Стратегија је усклађена са процесом европских интерграција и глобалним циљевима одрживог развоја (SDG).

Стратегија је израђена у оквиру Протокола о сарадњи између Општине Ново Горажде и Пројекта инетегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједнички пројекат Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација у БиХ (УНДП), а проводи се у сарадњи с Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Федералним министарством правде, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске и савезима општина/опћина и градова у оба ентитета.

У процесу израде овог планског документа кориштена је МиПРО методологија, која је прилагођена ЕУ терминологији и циклусу планирања, што је у складу са закључцима Радне групе за утврђивање концепта унапређења система стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској.

Законски основ за израду Акционог плана општине Ново Горажде садржан је у следећим законским и подзаконским актима:

* Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 63/21);
* Уредба о стратешким документима у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 94/21);
* Уредба о спроведбеним документима у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 08/22);

1. ***Кратак опис Акционог плана општине Ново Горажде за период 2025-2027. године***

Стратегијом развоја општине Ново Горажде за период од 2020 до 2027. године дефинисана су три стратешка циља са пет приоритета који су дефинисани у складу са релевантним стратешким циљевима.

Стратешки циљ 1

Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде

Приоритет 1.1: Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде

Стратешки циљ 2

Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника

Приоритет 2.1: Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности

Приоритет 2.2 : Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима

Стратешки циљ 3

Очувана и заштићена животна средина

Приоритет 3.1: Унапријеђено стања природе, тла, воде и ваздуха

Приоритет 3.2: Значајано смањење ризика од елементарних непогода и других несерћа по људе и материјална добра

У Стратегији развоја општине Ново Горажде за период 2020-2027. године је идентификовани су кључни стратешки пројекти. Ови стратешки пројекти представљају интервенције од највећег значаја за Општину и имају вишеструки ефекат на развој општине Ново Горажде.

У оквиру ***стратешког циља 1***, тј. постизања стабилног и одрживог развоја привреде општине, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на развој пољопривреде и привлачењу инвестиција. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Стављање у функцију објекта ”Градина” – уређење пословне зоне

2. Стављање у функцију објекта ”СОЧА

3. Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва

4. Развој пластеничке производње

5. Подизање нових воћњака

6. Подршка подизању стајских објеката и набавке стоке

У оквиру ***стратешког циља 2,*** тј. унапређења квалитета живота свеукупним друштвеним напретком општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на унапређење тренутног стања у друштвених дјелатности, областима здравства, социјалне заштите, школства, спорта и културе, јавних услуга, те инвестиција у јавну инфраструктуру. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Изградња и опремање културно-омладинског центра

2. Пројекат ”Задужбина Љубавића-Горажданска штампарија 1519-1523”

3. Провођење сета мјера за пронаталитетну политику

4. Пројекат социјалног становања

5. Опремање школа

6. Изградња канализационе мреже у МЗ Копачи

7. Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара

8. Модернизација и уређење урбаног дијела општине

9. Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде

10. Осавремењавање општинске управе/електронска управа

У оквиру ***стратешког циља 3,*** тј. унапређења заштите животне средине општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на заштиту и унапређење стања животне средине, очување природних добара и смањење ризика од несрећа. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине

2. Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача

3. Еко туристичка зона ”Устипрача”

4. Санација и рекултивација депоније ”Каменолом”

5. Изградња трансфер станице комунланог отпада и увођење система рециклаже отпада на извору

6. Деминирање контаминираних подручја општине

7. Уређење бујичавих водотока

**3. Финансијска конструкција Акционог плана општине Ново Горажде за период 2025-2027. године**

Укупна финансијска вриједност акционог плана општине Ново Горажде за период 2025 до 2027. године износи: 3.446.000,00 **КМ**, од овог износа планирано је финансирање из буџета општине Ново Горажде у висини од 1.576.000,00 **КМ**, и из екстерних извора у висини од 1.870.000,00 **КМ**. Процентуални преглед извора финансирања је: 46 **% општина Ново Горажде, а 54 % из екстерних извора.**

**4. Финансијска конструкција Акционог плана општине Ново Горажде за период 2024-2024. године**

Укупна финансијска вриједност акционог плана општине Ново Горажде за период 2024 до 2026. године износила је: 3.199.000,00 КМ, од овог износа планирано је финансирање из буџета општине Ново Горажде у висини од 1.361.000,00 КМ, и из екстерних извора у висини од 1.838.000,00 КМ. Процентуални преглед извора финансирања је: 43% општина Ново Горажде, а 57% из екстерних извора.

5. Подаци из 2023. године

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕРАМА** | **ПЛАНИРАНО**  **(КМ)** | **ИЗВРШЕНО**  **(КМ)** | **УТРОШЕНО СРЕДСТАВА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО (%)** |
| **Мјера 1. Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине** | **280.000** | **121.858,60** | **43,52** |
| **Мјера 2*.* Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде** | **25.000,00** | **33.734,99** | **134,90** |
| **Мјера 3*. Изградња друштвене инфраструктуре*** | **187.500,00** | **566.275,88** | **302,01** |
| **Мјера 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва** | **231.000,00** | **287.305,42** | **124,37** |
| **Мјера 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре** | **396.000,00** | **114.027,75** | **28,79** |
| **Мјера 6. Увођење нових јавних услуга и електронске управе** | **7.500,00** | **7.467,20** | **99,56** |
| **Мјера 7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Мјера 8. Одрживо управљање отпадом и ефикасно коришћење енергије** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **Мјера 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа** | **20.000,00** | **19.770,00** | **100,00** |
| **Све укупно за мисију општине Ново Горажде** | **1.151.000,00** | **1.*154.439,96*** | **100*,*30** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 2025-2027 ГОДИНЕ** | | | | | | | | | |
| **Назив Стратешког документа**  **Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године** | | | **Финансирање по годинама у КМ** | | | | **Извори финансирања** | | |
|  | **Носилац/координатор** | **Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности** | **2025** | **2026** | **2027** | **Укупно** | **Буџет** | **Остало** | **Назив извора за остало** |
| ***С.Ц. 1: ОБЕЗБЈЕЂЕН СТАБИЛАН И ОДРЖИВ РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ*** | ***Општина Ново Горажде*** | ***1. Просјечна нето плата, 2. Број привредних субјеката, 3. Број запослених*** | 160000 | 130000 | 290000 | 580000 | 260000 | 320000 |  |
| ***Приоритет 1.1. Привлачење инвестиција и развој пољопривреде*** | ***Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности*** | ***1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава, 2. Број предузетника, 3. Број предузећа*** | 160000 | 130000 | 290000 | 580000 | 260000 | 320000 |  |
| **Мјера 1.1.1: СТВАРАЊЕ КОНКУРЕНТНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број запослених у прерађивачкој индустрији, 2. Број запослених у производњи | 90000 | 90000 | 250000 | 430000 | 190000 | 240000 |  |
| **1.1.1.1 Стављање у функцију објекта ”Градина” - уређење пословне зоне** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Уређена пословна зона, 2. Број радних мјеста | 50000 | 50000 | 200000 | 300000 | 100000 | 200000 | Влада РС и евентуално потенцијални ивеститор |
| **1.1.1.3 Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности и Скупштина општине Ново Горажде | 1. Број реализованих инвестиција, 2. Број регистрованих предузетника | 40000 | 40000 | 50000 | 130000 | 90000 | 40000 | Донаторска организација уз лично учешће апликанта |
| **М 1.1.2 : СТРУЧНА И ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ОДРЖИВОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Количина произведеног поврћа у пластеницима, 2. Количина откупљеног воћа, 3. Количине предатог млијека, 4. Површина обрађеног земљишта, 5. Број пчелињих друштава | 70000 | 40000 | 40000 | 150000 | 70000 | 80000 |  |
| **1.1.2.1.С. Развој пластенике производње** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Површина земљишта са пластеницима, 2. Количина произведеног расада и поврћа | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 40000 | Међународне организације |
| **1.1.2.2.С. Подизање нових воћњака** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Површина земљишта под воћем, 2. Количина произведеног воћа | 50000 | 20000 | 20000 | 90000 | 50000 | 40000 | Влада Републике Српске |
| **С.Ц. 2: УНАПРИЈЕЂЕНО СТАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА СТАНОВНИКА** | Општина Ново Горажде | 1. Број ученика основних школа, 2. Укупан број дјеце обухваћен предшколским образовањем, 3. Број корисника социјалне помоћи, 4. Број здравствено осигураних лица | 6470000 | 407000 | 527000 | 1581000 | 1046000 | 535000 |  |
| **Приоритет 2.1: Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број корисника сталне новчане помоћи, 2. Број ученика, 3. Број чланова библиотеке, 4. Број корисника спортских и рекреативних објеката | 247000 | 247000 | 397000 | 891000 | 651000 | 240000 |  |
| **Мјера 2.1.1: ИЗГРАДЊА ДРУШТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број садржаја културно-омладинског центра, 2. Број посјетилаца културних догађаја, 3. Број дјеце у објектима предшколског образовања | 130000 | 130000 | 280000 | 540000 | 355000 | 185000 |  |
| **2.1.1.1.С. Изградња и опремање културно-омладинског центра)** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Број садржаја културно-омладинског центра, 2. Број посјетилаца културних догађаја | 100000 | 100000 | 250000 | 450000 | 300000 | 150000 | Влада РС |
| **2.1.1.2.С. Пројекат ``Задужбина Љубавића-Горажданска штампарија 1519-1523``** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број посјетилаца из ложбе графика ``Теодор Љубавић``, 2. Број одржаних културних догађаја и број посјетилаца | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 40000 | 20000 | Влада РС  Митрополија дабробосанска |
| **2.1.1.3. Сабор старог пјевања у срба** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број женских и мушких пјевачких група учесника, 2. Број посјетилаца | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 15000 | 15000 | Донације приватног сектора |
| **М јера 2.1.2: МАТЕРИЈАЛНА И СТРУЧНА ПОМОЋ РАЊИВИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА** | Одсјек за општу управу | 1. Број породица којима је пружена материјална помоћ, 2. Број збринутих и усељених породица у станове социјалног становања | 117000 | 117000 | 117000 | 351000 | 296000 | 55000 |  |
| **2.1.2.1.С. Провођење сета мјера за пронаталитетну политику** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број породица којима је пружена материјална помоћ | 33000 | 33000 | 33000 | 99000 | 99000 | 0 |  |
| **2.1.2.3.С. Опремање школа** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Степен задовољства наставника и ученика са условима извођења наставе | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 12000 | 0 |  |
| **2.1.2.3. Превоз ученика** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број ученика којима је омогућен превоз | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 100000 | 50000 | Влада РС |
| **2.1.2.4. Стипендирање студената** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број ђака и студената који користе стипендије | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 | 75000 | 0 |  |
| **2.1.2.5. Омладинска банка** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број реализованих пројеката | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 10000 | 5000 | Фондација Мозаик |
| **Приоритет 2.2: Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима** | Општина Ново Горажде путем одсјека за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Дужина изграђене мреже одводње отпадних вода, 2. Укупна дужина асфалтираних локалних и некатегорисних путева, Степен задовољства грађана са услугама општинске управе | 400000 | 160000 | 130000 | 690000 | 395000 | 295000 |  |
| **Мјера 2.2.1: ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** | Општина Ново Горажде и ЈКП Ново Горажде | 1. Дужина секундарне канализационе мреже, 2. проценат домаћинстава прикључених на јавну канализациону мрежу, 3. Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу, 4. Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу, 5. Број друштвених догађаја у центру на отвореном простору у љетњем периоду | 355000 | 155000 | 125000 | 635000 | 380000 | 255000 |  |
| **2.2.1.1.С. Изградња канализационе мреже и унапређење комуналне инфраструктуре** **у МЗ Копачи** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | 1. Дужина секундарне канализационе мреже, 2. проценат домаћинстава прикључених на јавну канализациону мрежу | 50000 | 40000 | 40000 | 130000 | 80000 | 50000 | Влада РС |
| **2.2.1.2.С. Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | 1. Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу, 2. Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 10000 | ЈКП Ново Горажде |
| **2.2.1.3.С. Модернизација и уређење урбаног дијела општине** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | Повећање квалитета живота грађана | 50000 | 30000 | 50000 | 130000 | 80000 | 50000 | Влада РС |
| **2.2.1.8. Стицање инфраструктурних претпоставки одрживом локалном економском развоју општине Ново Горажде** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Дужина асфалтираног пута | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | 20000 | 80000 | Влада РС  Влада ФБиХ |
| **2.2.1.9. Асфалтирање путног правца уМЗ Устипрача/сједиште МЗ Устипрача-каштер** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Дужина асфалтираног пута | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 20000 | Влада ФБиХ |
| **2.2.1.10. Проширење градског гробља** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | 1. Број нових гробних мјеста | 150000 | 10000 | 10000 | 170000 | 150000 | 20000 | ЈКП Ново Горажде |
| **2.2.1.11. Изградња градске тржнице** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | 1. Број продаваца, 2. Број купаца | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 10000 | 5000 | ЈКП Ново Горажде |
| **2.2.1.12.Модернизација путних праваца у МЗ Требешко Брдо** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Дужина уређених путних праваца | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 20000 | Влада БПК Горажде |
| ***Мјера 2.2.2: УВОЂЕЊЕ НОВИХ ЈАВНИХ УСЛУГА И ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ*** | Општинска управа | 1. Број регулационих планова општине Ново Горажде, 2. Проценат издатих дозвола електронским путем, 3 Проценат издатих рјешења за предузетнике електронским путем | 45000 | 5000 | 5000 | 55000 | 15000 | 40000 |  |
| **2.2.2.1.С.Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Број урбанистичких и регулационих планова | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | Влада РС |
| **2.2.2.2.С. Осавремењавање општинске управе- електронска управа** | Одсјек за општу управу | 1. Број електронских сервиса, 2. Број корисника | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 15000 | 0 |  |
| **С.Ц.3: ОЧУВАНА И ЗАШТИЋЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА** | Општина Ново Горажде | 1. Број дивљих депонија, 2. Удио домаћинстава обухваћен организованим одвозом отпада, 3. Број функционалних пречистача отпадних вода, 4. Удио броја становника који има приступ контролисаној води за пиће. | 275000 | 605000 | 405000 | 1285000 | 270000 | 1015000 |  |
| **Приоритет 3.1: УНАПРИЈЕЂЕНО ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПРИРОДЕ, ТЛА, ВОДЕ И ВАЗДУХА** | Општина Ново Горажде путем одсјека за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Број општинских ажурних просторно-планских докумената, 2. Број санитарних депонија за одлагање отпада, 3. Трошак електричне енергије за јавну расвјету, 4. Удио отпада који се рециклира | 175000 | 455000 | 205000 | 835000 | 270000 | 565000 |  |
| **Мјера 3.1.1: ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА И И ПЛАНСКА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | Општина Ново Горажде путем одсјека за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Број дивљих депонија, 2. Минимални капацитете за пречишћавање индустријских и комуналних отпадних вода, 3. Број посјетилаца еко зоне | 60000 | 340000 | 90000 | 490000 | 210000 | 280000 |  |
| **3.1.1.1.С.Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Број уклоњених депонија, 2. Количина уклоњеног отпада | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 30000 | 0 |  |
| **3.1.1.2.С. Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | 1. Број домаћинстава прикључених на систем за пречишћавање отпадних вода, 2. Количина пречишћених отпадних вода | 0 | 300000 | 50000 | 350000 | 100000 | 250000 | Влада РС |
| **3.1.1.3.С. Еко туристичка зона ``Устипрача``** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Број посјетилаца еко зоне | 50000 | 30000 | 30000 | 110000 | 80000 | 30000 | Влада РС |
| **Мјера 3.1.2: ОДРЖИВО РЈЕШЕЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ЕФИКАСНО КОРИШТЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ** | Општина Ново Горажде путем одсјека за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Количина селективно прикупљеног и предатог отпада, 2. Број јавних објеката у којима се примјењују мјере енергетске ефикасности | 115000 | 115000 | 115000 | 345000 | 60000 | 285000 |  |
| **3.1.2.1.С. Санација и рекултивација депоније ``Каменолом``** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Површина извршене санације и рекултивације | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 30000 | 15000 | ЈКП Ново Горажде |
| **3.1.2.2. Имплементација мјера енергетске ефикасности** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1.Број објеката обукваћених мјерама енергетске ефикасности, 2.Површина објеката | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 30000 | 270000 | УНДП |
| **Приоритет 3.2: ЗНАЧАЈАНО СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСЕРЕЋА ПО ЉУДЕ И МАТЕРИЈАЛНА ДОБРА** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове у сарадњи са Цивилном заштитом | 1. Број кривичних дјела, 2. Број пожара, 3. Број латентних исхода или повријеђених у минским пољима | 100000 | 150000 | 200000 | 450000 | 0 | 450000 |  |
| **Мјера 3.2.1: ПРЕВЕНЦИЈА ПОПЛАВА, МИНСКИХ АКЦИДЕНАТА И ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ДРУГИХ НЕСЕРЕЋА** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове у сарадњи са Цивилном заштитом | 1. Деконтаминирана површина, 2. Број поплава бујичавих водотока, 3. Број урађених планских докумената заштите, 4. Број набављених специјализованих возила заштите и спашавања | 100000 | 150000 | 200000 | 450000 | 0 | 450000 |  |
| **3.2.1.1.С. Деминирање контаминираних подручја општине** | Општина Ново Горажде са Центром за уклањање мина у Босни и Херцеговини (БХ МАК) | 1. Деконтаминирана површина | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 0 | 300000 | БХ МАК |
| **3.2.1.2.С. Уређење бујичавих водотока** | Општина Ново Горажде са Јавном установом Воде Српске | 1. Број поплава бујичавих водотока, 2. Дужина уређених водотокова | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 0 | 150000 | ЈУ Воде Српске |

**Број: 02/1-302-1-1/24**

**Датум: 21. mart 2024. године**

**НАЧЕЛНИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Мила Петковић**