****

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ**

**ЗА ПЕРИОД ОД 2025 ДО 2027. ГОДИНЕ**

1. **Увод**

***1.1 Законски основ за израду средњорочног плана рада општине Ново Горажде***

Законски основ за израду Средњорочног плана рада општине Ново Горажде за период од 2023 до 2025. године садржан је у следећим законским и подзаконским актима:

- Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 63/21);

- Уредба о стратешким документима у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 94/21);

- Уредба о спроведбеним документима у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 08/22);

***1.2. Основни подаци о општини са описом институционалних капацитета општинске управе***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив органа | Општина Ново Горажде |
| Сједиште органа | Ново Горажде; Божидара Горажданина број 64 |
| Телефон | + 387 58 430 095 |
| Факс | +387 58 432 100 |
| ЈИБ | 4400615760008 |
| Жиро рачун | 562-006-00003050-72 НЛБ Развојна банка |
| Електронска адреса | nacelnik@novogorazde.rs.ba |
| Веб презентација | [www.novogorazde.rs.ba](http://www.novogorazde.rs.ba) |

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста мјеста у општинској управи општине Ново Горажде (``Службени гласник општине Ново Горажде``, број: 5/24) дефинисана је унутрашња организација (организационе јединице, њихов дјелокруг и међусобни односи) и систематизација радних мјеста (укупан број радних мјеста службеника и намјештеника, назив радних мјеста, описи послова са категоријама и звањима, број радних мјеста и услови за заснивање радног односа). У општинској управи систематизовано је 26 радних мјеста са 28 извршилаца. Од тог броја службеника, 2 радна мјеста су руководећа радна мјеста службеника, 18 радних мјеста су извршилачка радна мјеста службеника, док радних мјеста намјештеника има укупно 6.

Дјелокруг рада општинске управе утврђен је Законом о локалној самоуправи Републике Српске (``Службени гласник Републике Српске``, број: 97/16, 36/19 и 61/21). За обављање послова из дјелокруга рада општинске управе образују се сљедеће организационе јединице:

* Одјељење за послове општинске управе, као основна организациона јединица
* Одсјек за општу управу, као унутрашња организациона јединица унутар одјељења за послове општинске управе,
* Одсјек за финансије, као унутрашња организациона јединица унутар одјељења за послове општинске управе,
* Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности, као унутрашња организациона јединица унутар одјељења за послове општинске управе,
* Одсјек за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, као унутрашња организациона јединица унутар одјељења за послове општинске управе,
* Кабинет начелника Општине, као посебна организациона јединица.

Секретар Скупштине општине обавља послове из дјелокруга рада Скупштине општине Ново Горажде.

 ***1.3. Усмјерење средњорочног плана општине Ново Горажде***

Имајући у виду природне и географске одлике, општина Ново Горажде налази се на регионалној раскрсници магистралних путева који општину повезује са сусједним општинама и ширим окружењем, при чему се општина налази у близини значајних привредних и друштвених центара. Географски положај општине Ново Горажде је веома повољан и пружа могућности за унапређење привредног и укупног развоја.

Климатске карактеристике општине Ново Горажде указују да се при планирању, пројектовању и изградњи будућих инфраструктурних објеката мора узети у обзир да ово подручје у погледу термичког режима има тзв. температурне инверзије. Дакле, у циљу очувања природних ресурса (нарочито водотока, земљишта и шумских еко-система, заштите од водне ерозије) и обезбјеђења повољнијих услова за живот неопходно је узети у обзир не само опште климатске елементе, већ и наведене микроклиматске карактеристике, дуготрајне магле, повећану влажност ваздуха, велики број дана високих температура и сразмјерно високих падавина, те суфицит влажности земљишта у већем дијелу године.

Ново Горажде у будућности свакако треба искористити свој географски положај транзитног саобраћајног подручја ка Црној Гори, регији Херцеговине и Јадранском мору, те искористити нове инвестиције у погледу најављених путних комуникација Сарајево-Београд.

У циљу стављања у функцију развоја природних ресурса (нарочито водотока, земљишта и шумских ресурса, минералних ресурса), те у циљу обезбјеђења повољнијих услова за живот неопходно је узети у обзир све аспекте одрживог развоја локалне заједнице.

Стратешко усмјерење општине Ново Горажде базирано је на три стратешка правца. Полазећи од визије развоја, утврђени су стратешки развојни циљеви који се заснивају на развоју привреде, друштвеном и развоју животне средине и дефинишу оквир за активности, чијим остваривањем се општина Ново Горажде поставља на пут развоја и просперитета.

Јединица за управљање развојем општине Ново Горажде (ЈУРА) извршла је консултације са свим релевантним чиниоцима са подручја Општине у процесу израде средњорочног плана за период 2025-2027. године

 ***1.4. Пројекти реализовани у претходној години и могући ризици у реализацији средњорочног плана***

Током 2023. године на подручју општине Ново Горажде реализовано је пројектних активности у вриједности 1.154.439,96 КМ. Један дио пројектних активности које су провођене током 2023. године започет је у ранијем периоду, док ће провођење дијела пројеката започетих током 2023. године, наставити се у наредном периоду, према утврђеној пројектној динамици и приливу средстава.

Ризици у реализацији средњорочног плана за период од 2025 до 2027. године ће бити: политичке прилике у Босни и Херцеговини, институцијални јаз (неефикасност јавне администрације, корупција, мањак радне снаге због исељавања квалификованих радника и опадања броја становника, природне катастрофе и климатске промјене. Посебан ризик ће бити кризе у украјини и на Блиском истоку које утиче на финасијску, енергетску и геополитичку стабилност, посљедице ових криз су видљиве у константном повећању цијена роба, а посебно енергената што за посљедицу има повећање трошкова за имплементацију планираних пројектних активности и обезбјеђење неопходних средстава.

Препоруке за наредни период рада општине Ново Горажде укључују: ефикасније пословање са оптималним бројем запослених и унапријеђеном буџетском контролом; регионални приступ и међуопштинску сарадњу, посебно у виду дијељења објеката и услуга са сусједним општинама; унапређење комуникације са вишим нивоима власти и донаторима; планским развојним мјерама потребно је зауставити негативан тренд и Општину учинити атрактивном заједницом за живот и рад, образовање и стварање нових породица.

1. **Табеларни приказ**

***Табела ``А`` средњорочног плана рада општине Ново Горажде***

|  |  |
| --- | --- |
| **Мисија општине Ново Горажде** | **Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ** |
| **Извори** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **Мисија општине Ново Горажде је да обезбиједи стабилан и одржив развој привреде, унаприједи стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника уз очувану и заштићену животну средину**  | **Буџет Општине** | **476080** | **502480** | **537680** |
| **Остали извори** | **605920** | **639520** | **684320** |
| **Укупно:** |  |  |  |
| **1082000** | **1142000** | **1222000** |

***Табела ``Б`` средњорочног плана рада општине Ново Горажде***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мјера** | **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет** | **Назив и шифра програма** | **Индикатори** | **Полазна вриједност** | **Циљана вриједост****по годинама** |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; | 41522 | Просјечна нето плата, КМ | 791 | 900 | 950 | 980 |
| Број привредних субјеката | 61 | 70 | 75 | 76 |
| Број запослених | 188 | 210 | 220 | 230 |
| 1. Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; | 4161 | Број регистрованих пољ. газдинстава | 108 | 125 | 140 | 145 |
| Количина откупљеног воћа, т | 250 | 300 | 330 | 350 |
| Количине предатог млијека, л/дан | 0 | 300 | 1000 | 1200 |
| 1. Изградња друштвене инфраструктуре
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; | 51123 | Број ученика | 185 | 190 | 195 | 200 |
| Број чланова библиотеке, годишње | 133 | 153 | 170 | 180 |
| Број корисника спортских и рекреативних објеката | 260 | 350 | 400 | 430 |
| 1. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; | 4128 | Број корисника сталне новчане помоћи | 209 | 190 | 180 | 170 |
| Број породица којима је пружена материјална подршка, годишње | 10 | 15 | 18 | 20 |
| Број збринутих и усељених породица у станове социјалног становања | 0 | 7 | 10 | 12 |
| 1. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; | 5113 | Број општинских ажурних просторно-планских докумената | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Укупна дужина асфалтираних локалних и некатегорисаних путева, м | 4000 | 8000 | 10000 | 11000 |
| Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу у МЗ Поткозара, % | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 1. Увођење нових јавних услуга и електронске управе
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; | 41223 | Степен задовољства грађана услугама општинске управе (улазна анкета) | Није провођено | >60% | >70% | >70% |
| Проценат издатих дозвола за грађење електронским путем, % | 0 | 0 | 20% | 20% |
| Проценат издатих рјешења за предузетнике електронским путем, % | 0 | 0 | 20% | 20% |
| 1. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; | 51123 | Дужина изграђене мреже одводње отпадних вода; м | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Проценат домаћинставаприкључених а на јавну канализациону мрежу, % | 20 | 25% | 30% | 35% |
| Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу у МЗ Копачи, % | 0 | 10% | 15% | 20% |
| 1. Одрживо рјешење управљања отпадом и ефикасно кориштење енергије
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; | 51123 | Број санитарних депонија за одлагање отпада | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Удио отпада који се рециклира, % | 0 | 5% | 10% | 15% |
| Трошак електричне енергије за јавну расвјету, КМ/годишње | 33617 | 32000 | 31000 | 31000 |
| 1. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Значајно смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа по људе и материјална добра; | 415219 | Број кривичних дјела, годишње | 34 | 30 | 25 | 25 |
| Број пожара, годишње | 51 | 35 | 35 | 30 |
| Површина општине контаминирана МЕС и НУС, % | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 4,0 |

***Табела ``В`` средњорочног плана рада општине Ново Горажде***

Табела 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 1. Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине | Назив и шифра програма: **41522** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.1.1.1 Стављање у функцију објекта ”Градина” - уређење пословне зоне | Напомена: завршетак пројекта планиран 2027. године | Отварање нових радних мјеста и повећање броја предузетничких дјелатности | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | К | Буџет | 20000 | 20000 | 20000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 30000 | 30000 | 180000 |
| Укупно | 50000 | 50000 | 200000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 30000 | 30000 | 90000 |
| Кредит  |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 60000 | 60000 | 160000 |
| Укупно | 90000 | 90000 | 250000 |

Табела 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 1. Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине | Назив и шифра програма: **41522** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.1.1.3 Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва | 2027 | Број регистрованих предузетника; Број ноих радних мјеста | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности; Скупштина општине | И | Буџет | 30000 | 30000 | 30000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 10000 | 10000 | 20000 |
| Укупно | 40000 | 40000 | 50000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 30000 | 30000 | 90000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 60000 | 60000 | 160000 |
| Укупно | 90000 | 90000 | 250000 |

Табела 3.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 2. Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде | Назив и шифра програма: **4161** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 201.1.2.1.С. Развој пластенике производње | 2027 | Количина откупљеног поврћа и расада; Број регистрованих пољопривредних газдинстава | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | Буџет | 10000 | 5000 | 5000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 10000 | 10000 | 15000 |
| Укупно | 20000 | 20000 | 20000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 30000 | 20000 | 20000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 40000 | 20000 | 20000 |
| Укупно | 70000 | 40000 | 40000 |

Табела 4.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 2. Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде | Назив и шифра програма: **4161** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.1.2.2.С. Подизање нових воћњака | 2027 | Количина предатог воћа; Површина земљишта под воћњацима | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | К | Буџет | 30000 | 10000 | 10000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 20000 | 10000 | 10000 |
| Укупно | 50000 | 20000 | 20000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 30000 | 20000 | 20000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 40000 | 20000 | 20000 |
| Укупно | 70000 | 40000 | 40000 |

Табела 5.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 3. Изградња друштвене инфраструктуре | Назив и шифра програма: **51123** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.1.1.1.С. Изградња и опремање културно-омладинског центра | 2027 | Изграђен и опремљен културно-омладински центар; Број садржаја културно-омладиснког центра | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | И | Буџет | 100000 | 100000 | 100000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало |  |  | 150000 |
| Укупно | 100000 | 100000 | 250000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 70000 | 70000 | 215000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 60000 | 60000 | 65000 |
| Укупно | 130000 | 130000 | 280000 |

Табела 6.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 3. Изградња друштвене инфраструктуре | Назив и шифра програма: **51123** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.1.1.2.С. Пројекат ``Задужбина Љубавића-Горажданска штампарија 1519-1523`` | 2027 | Број посјетилаца и број одржаних културних догађаја | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | Буџет | 10000 | 15000 | 15000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 10000 | 5000 | 5000 |
| Укупно | 20000 | 20000 | 20000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 70000 | 70000 | 215000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 60000 | 60000 | 65000 |
| Укупно | 130000 | 130000 | 280000 |

Табела 7.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 3. Изградња друштвене инфраструктуре | Назив и шифра програма: 51123 |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.1.1.3. Сабор старог пјевања у срба | Напомена: Сваке године, традисионална манифестација | Број пјевачких група; Број посјетилаца | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | Буџет | 5000 | 5000 | 5000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 5000 | 5000 | 5000 |
| Укупно | 10000 | 10000 | 10000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 70000 | 70000 | 215000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 60000 | 60000 | 65000 |
| Укупно | 130000 | 130000 | 280000 |

Табела 8.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва | Назив и шифра програма: **4128** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.1.2.1.С. Провођење сета мјера за пронаталитетну политику | 2027 | Број породица и њихових чланова којима је пружен овај вид подршке | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 33000 | 33000 | 33000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 102000 | 100000 | 94000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 15000 | 17000 | 23000 |
| Укупно | 117000 | 117000 | 117000 |

Табела 9.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва | Назив и шифра програма: **4128** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.1.2.3.С. Опремање школа | 2027 | Степен задовољства ученика и наставника са условима за извођење наставе | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | Буџет | 4000 | 4000 | 4000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 4000 | 4000 | 4000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 102000 | 100000 | 94000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 15000 | 17000 | 23000 |
| Укупно | 117000 | 117000 | 117000 |

Табела 10.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва | Назив и шифра програма: **4128** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.1.2.3. Превоз ученика | 2027 | Број ученика основних и средњих школа којима је омогућен превоз | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | Буџет | 30000 | 30000 | 20000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 20000 | 20000 | 30000 |
| Укупно | 50000 | 50000 | 50000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 102000 | 100000 | 94000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 15000 | 17000 | 23000 |
| Укупно | 117000 | 117000 | 117000 |

Табела 11.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва | Назив и шифра програма: **4128** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.1.2.4. Стипендирање студената | 2027 | Број студената и ђака који користе стипендије | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | Буџет | 25000 | 25000 | 25000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 25000 | 25000 | 25000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 102000 | 100000 | 94000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 15000 | 17000 | 23000 |
| Укупно | 117000 | 117000 | 117000 |

Табела 12.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва | Назив и шифра програма: **4128** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.1.2.5. Омладинска банка | 2027 | Број реализованих пројеката; Број становника на који имају утицај реализовани пројекти | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | Буџет | 2500 | 2500 | 5000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 2500 | 2500 |  |
| Укупно | 5000 | 5000 | 5000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 102000 | 100000 | 94000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 15000 | 17000 | 23000 |
| Укупно | 117000 | 117000 | 117000 |

Табела 13.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | Назив и шифра програма: **5113** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.2.1.1.С Изградња канализационе мреже и унапређење комуналне инфраструктуре у МЗ Копачи | 2027 | Дужина изграђене канализационе мреже, број нових корисника услуга | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | К | Буџет | 30000 | 25000 | 25000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 20000 | 15000 | 15000 |
| Укупно | 50000 | 40000 | 40000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 275000 | 65000 | 40000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 80000 | 90000 | 85000 |
| Укупно | 355000 | 155000 | 125000 |

Табела 14.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | Назив и шифра програма: **5113** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.2.1.2.С. Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара | 2027 | Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу; Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу. | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | К | Буџет | 5000 | 5000 | 10000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 5000 | 5000 |  |
| Укупно | 10000 | 10000 | 10000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 275000 | 65000 | 40000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 80000 | 90000 | 85000 |
| Укупно | 355000 | 155000 | 125000 |

Табела 15.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | Назив и шифра програма:  **5113** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.2.1.3.С. Модернизација и уређење урбаног дијела општине | 2027 | Повећање квалитета живота грађана | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | К | Буџет | 30000 | 20000 | 30000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 20000 | 10000 | 20000 |
| Укупно | 50000 | 30000 | 50000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 275000 | 65000 | 40000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 80000 | 90000 | 85000 |
| Укупно | 355000 | 155000 | 125000 |

Табела 16.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | Назив и шифра програма: **5113** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.2.1.8. Стицање инфраструктурних претпоставки одрживом локалном економском развоју општине Ново Горажде | 2026 | Дужина модернизованог пута | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | К | Буџет | 10000 | 10000 |  |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 40000 | 40000 |  |
| Укупно | 50000 | 50000 |  |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 275000 | 65000 | 40000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 80000 | 90000 | 85000 |
| Укупно | 355000 | 155000 | 125000 |

Табела 17.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | Назив и шифра програма: **5113** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.2.1.9. Асфалтирање путног правца уМЗ Устипрача/сједиште МЗ Устипрача-каштер | 2025 | Дужина модернизоване дионице путног правца | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | К | Буџет | 10000 |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 20000 |  |  |
| Укупно | 30000 |  |  |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 275000 | 65000 | 40000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 80000 | 90000 | 85000 |
| Укупно | 355000 | 155000 | 125000 |

Табела 18.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | Назив и шифра програма: **5113** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.2.1.10. Проширење градског гробља | 2027 | Број нових гробних мјеста | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | Буџет | 150000 |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало |  | 10000 | 10000 |
| Укупно | 150000 | 10000 | 10000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 275000 | 65000 | 40000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 80000 | 90000 | 85000 |
| Укупно | 355000 | 155000 | 125000 |

Табела 19.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | Назив и шифра програма: **5113** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Изори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.2.1.11. Изградња градске тржнице | 2027 | Број продаваца на пијаци, број купаца и количина продатих производа | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | К | Буџет | 5000 | 5000 |  |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало |  |  | 5000 |
| Укупно | 5000 | 5000 | 5000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 275000 | 65000 | 40000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 80000 | 90000 | 85000 |
| Укупно | 355000 | 155000 | 125000 |

Табела 20.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | Назив и шифра програма: **5113** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.2.1.12.Модернизација путних праваца у МЗ Требешко Брдо | 2027 | Дужина уређених путних праваца | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | К | Буџет | 5000 | 5000 |  |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 5000 | 5000 | 10000 |
| Укупно | 10000 | 10000 | 10000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 275000 | 65000 | 40000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 80000 | 90000 | 85000 |
| Укупно | 355000 | 155000 | 125000 |

Табела 21.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 6. Увођење нових јавних услуга и електронске управе | Назив и шифра програма: **41223** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.2.2.1.С.Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде | 2026 | Број израђених и усвојених урбанистичких и регулационих планова | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | К | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 40000 |  |  |
| Укупно | 40000 |  |  |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 5000 | 5000 | 5000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 40000 | 0 | 0 |
| Укупно | 45000 | 5000 | 5000 |

Табела 22.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 6. Увођење нових јавних услуга и електронске управе | Назив и шифра програма: **41223** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.2.2.2.С. Осавремењавање општинске управе- електронска управа | 2027 | Број корисника који користе електронске сервисе | Одсјек за општу управу | К | Буџет | 5000 | 5000 | 5000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 5000 | 5000 | 5000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 5000 | 5000 | 5000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 40000 | 0 | 0 |
| Укупно | 45000 | 5000 | 5000 |

Табела 23.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине | Назив и шифра програма: **51123** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.1.1.1.С.Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине | 2027 | Количина уклоњеног отпада и број уклоњених депонија | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | И | Буџет | 10000 | 10000 | 10000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 10000 | 10000 | 10000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 40000 | 90000 | 80000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 20000 | 250000 | 10000 |
| Укупно | 60000 | 340000 | 90000 |

Табела 24.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине | Назив и шифра програма: **51123** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.1.1.2.С. Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача | Напомена: До краја 2027. године | Број домаћинстава прикључених на систем за пречишћавање воде и количина пречишћених отпадних вода | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | К | Буџет |  | 70000 | 30000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало |  | 230000 | 20000 |
| Укупно |  | 300000 | 50000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 40000 | 90000 | 80000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 20000 | 250000 | 10000 |
| Укупно | 60000 | 340000 | 90000 |

Табела 25.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине | Назив и шифра програма: **51123** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.1.1.3.С. Еко туристичка зона ``Устипрача`` | 2027 | Број посјетилаца еко зоне | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | К | Буџет | 40000 | 20000 | 20000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 10000 | 10000 | 10000 |
| Укупно | 50000 | 30000 | 30000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 40000 | 90000 | 80000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 20000 | 250000 | 10000 |
| Укупно | 60000 | 340000 | 90000 |

Табела 26.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 8. Одрживо рјешење управљања отпадом и ефикасно кориштење енергије | Назив и шифра програма: **51123** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.1.2.1.С. Санација и рекултивација депоније ``Каменолом`` | 2027 | Површина извршене санације и рекултивације | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | К | Буџет | 10000 | 10000 | 10000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 5000 | 5000 | 5000 |
| Укупно | 15000 | 15000 | 15000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 20000 | 20000 | 20000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 95000 | 95000 | 95000 |
| Укупно | 115000 | 115000 | 115000 |

Табела 27.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 8. Одрживо рјешење управљања отпадом и ефикасно кориштење енергије | Назив и шифра програма: **51123** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.1.2.2. Имплементација мјера енергетске ефикасности  | 2027 | 1.Број објеката обукваћених мјерама енергетске ефикасности, 2.Површина објеката | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | К | Буџет | 10000 | 10000 | 10000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 90000 | 90000 | 90000 |
| Укупно | 100000 | 100000 | 100000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет | 20000 | 20000 | 20000 |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 95000 | 95000 | 95000 |
| Укупно | 115000 | 115000 | 115000 |

Табела 28.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа | Назив и шифра програма: **415219** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Значајно смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа по људе и материјална добра; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.2.1.1.С. Деминирање контаминираних подручја општине | Напомена: Процес деминирања контаминираних површина ће трајати више година од важности Стратегије | Површина деконтаминиране површине | Општина Ново Горажде са Центром за уклањање мина у Босни и Херцеговини (БХ МАК) | К  | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало | 100000 | 100000 | 100000 |
| Укупно | 100000 | 100000 | 100000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 100000 | 150000 | 200000 |
| Укупно | 100000 | 150000 | 200000 |

Табела 29.

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број и мјера: 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа | Назив и шифра програма: **415219** |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Значајно смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа по људе и материјална добра; |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатори на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности | Носилац(најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планиранихФинансијскихСредстава у КМ |
| Извори | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.2.1.2.С. Уређење бујичавих водотока | 2027 | Дужина уређених водотокова | Општина Ново Горажде са Јавном установом Воде Српске | К | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације/грант |  |  |  |
| Остало |  | 50000 | 100000 |
| Укупно |  | 50000 | 100000 |
| Укупно за мјеру/надлежност општине Ново Горажде | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| ЕУ |  |  |  |
| Донације |  |  |  |
| Остало | 100000 | 150000 | 200000 |
| Укупно | 100000 | 150000 | 200000 |

**Број: 02/1-302-1-2/22**

**Датум: март 2024. године**

 **НАЧЕЛНИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Мила Петковић**