

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ

ЗА 2025 ГОДИНУ

**Увод**

1. ***Осврт на пројекте и активности реализоване годишњим планом рада за 2024. годину***

Током 2024. године имплементација планираних пројеката и активности је била смањеном динамиком уз веће финансирање из Буџета општине Ново Горажде у односу на обезбјеђења средства из спољњих извора. Разлога за овакво стање има више, посљедице настале ратним дешавањима у Украјини, на Блиском истоку и проблем преусмјеравања финансијских средстава разних међународних фондова ка кризном подручју, као и слабији прилив финансијских средстава у Буџет општине у односу на пораст трошкова. Криза у Украјини утиче на финансијску, енергетску и геополитичку стабилност, посљедице ове кризе су видљиве у константном повећању цијена роба, а посебно енергената и материјала што за посљедицу има повећање трошкова за имплементацију планираних пројектних активности и обезбјеђење неопходних средстава. Такође, друштвено политички односи унутар Босне и Херцеговине и пољедице које производе негативно утичу на планирање и имплементацију пројектних активности, а посебно у дијелу обезбјеђења донаторских средстава.

Преглед реализације мјера у 2024. години са планираним износима и извршеним износима дат је у следећој табели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕРАМА** | **ПЛАНИРАНО**  **(КМ)** | **ИЗВРШЕНО**  **(КМ)** | **УТРОШЕНО СРЕДСТАВА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО (%)** |
| **Мјера 1. Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине** | **80.000,00** | **65.361,76** | **81,70** |
| **Мјера 2*.* Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде** | **10.000,00** | **6.066,08** | **60,66** |
| **Мјера 3*. Изградња друштвене инфраструктуре*** | **525.625,59** | **269.052,96** | **51,18** |
| **Мјера 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва** | **341.000,00** | **381.780,77** | **117,80** |
| **Мјера 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре** | **420.000,00** | **278.374,23** | **66,28** |
| **Мјера 6. Увођење нових јавних услуга и електронске управе** | **6.000,00** | **7.015,35** | **116,92** |
| **Мјера 7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине** | **15.000,00** | **31.817,74** | **212,19** |
| **Мјера 8. Одрживо управљање отпадом и ефикасно коришћење енергије** | **15.000,00** | **4.000,00** | **26,66** |
| **Мјера 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа** | **220.000,00** | **53.187,60** | **24,18** |
| **Све укупно за мисију општине Ново Горажде** | **1.632.625,59** | ***1.096.666,46*** | ***67,17*** |

1. ***Основни подаци о Стратегији општине Ново Горажде*** ***за период 2020 - 2027. године***

Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. година је кључни стратешко-плански документ општине Ново Горажде, који треба да подстиче њен будући раст и развој. Стратегија обухвата економски и друштвени аспект, али и аспекте заштите и унапређења животне средине и простора. Израђена је као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицање локалних снага, као одговор на изазове будућег развоја општине и свеукупног живота у њој. Као таква, Стратегија развоја општине Ново Горажде је у складу са стратегијама и политикама на вишим нивоима власти и то прије свега са стратешким и просторно-планским документима Републике Српске, али и са другим секторским стратегијама у Босни и Херцеговини. Такође, Стратегија је усклађена са процесом европских интеграција и глобалним циљевима одрживог развоја (SDG).

Стратегија је израђена у оквиру Протокола о сарадњи између Општине Ново Горажде и Пројекта инетегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједнички пројекат Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација у БиХ (УНДП), а проводи се у сарадњи с Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Федералним министарством правде, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске и савезима општина/опћина и градова у оба ентитета.

У процесу израде овог планског документа кориштена је МиПРО методологија, која је прилагођена ЕУ терминологији и циклусу планирања, што је у складу са закључцима Радне групе за утврђивање концепта унапређења система стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској.

Законски основ за израду плана рада начелника општине Ново Горажде садржан је у следећим законским и подзаконским актима:

* Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 63/21);
* Уредба о стратешким документима у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 94/21);
* Уредба о спроведбеним документима у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 08/22);

1. ***Кратак опис плана рада општине Ново Горажде за период 2025-2027. године***

Стратегијом развоја општине Ново Горажде за период од 2020 до 2027. године дефинисана су три стратешка циља са пет приоритета који су дефинисани у складу са релевантним стратешким циљевима.

Стратешки циљ 1

Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде

Приоритет 1.1: Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде

Стратешки циљ 2

Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника

Приоритет 2.1: Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности

Приоритет 2.2 : Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима

Стратешки циљ 3

Очувана и заштићена животна средина

Приоритет 3.1: Унапријеђено стања природе, тла, воде и ваздуха

Приоритет 3.2: Значајано смањење ризика од елементарних непогода и других несерћа по људе и материјална добра

У Стратегији развоја општине Ново Горажде за период 2020-2027. године је идентификовани су кључни стратешки пројекти. Ови стратешки пројекти представљају интервенције од највећег значаја за Општину и имају вишеструки ефекат на развој општине Ново Горажде.

У оквиру ***стратешког циља 1***, тј. постизања стабилног и одрживог развоја привреде општине, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на развој пољопривреде и привлачењу инвестиција. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Стављање у функцију објекта ”Градина” – уређење пословне зоне

2. Стављање у функцију објекта ”СОЧА

3. Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва

4. Развој пластеничке производње

5. Подизање нових воћњака

6. Подршка подизању стајских објеката и набавке стоке

У оквиру ***стратешког циља 2,*** тј. унапређења квалитета живота свеукупним друштвеним напретком општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на унапређење тренутног стања у друштвених дјелатности, областима здравства, социјалне заштите, школства, спорта и културе, јавних услуга, те инвестиција у јавну инфраструктуру. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Изградња и опремање културно-омладинског центра

2. Пројекат ”Задужбина Љубавића-Горажданска штампарија 1519-1523”

3. Провођење сета мјера за пронаталитетну политику

4. Пројекат социјалног становања

5. Опремање школа

6. Изградња канализационе мреже у МЗ Копачи

7. Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара

8. Модернизација и уређење урбаног дијела општине

9. Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде

10. Осавремењавање општинске управе/електронска управа

У оквиру ***стратешког циља 3,*** тј. унапређења заштите животне средине општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на заштиту и унапређење стања животне средине, очување природних добара и смањење ризика од несрећа. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине

2. Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача

3. Еко туристичка зона ”Устипрача”

4. Санација и рекултивација депоније ”Каменолом”

5. Изградња трансфер станице комунланог отпада и увођење система рециклаже отпада на извору

6. Деминирање контаминираних подручја општине

7. Уређење бујичавих водотока

Препоруке за наредни период рада општине Ново Горажде укључују: Одрживи развој, који подразумијева развој на бази потребе садашњице без компромитовања могућности будућих генерација да задовоље властите потребе. Концепт одрживог развоја нуди свеобухватан приступ у рјешавању проблема у локалној заједници, кроз интеграцију мјера ублажавања сиромаштва, социјалне заштите, привредног раста и заштите животне средине. Овај принцип осигурава разумно искориштавање расположивих локалних ресурса, те узима у обзир права и потенцијалне потребе будућих генерација. Премда је развој јединица локалне самоуправе заснован на привредном развоју, гледајући кроз перспективу планирања локалног развоја, принцип одрживости осигурава да се једнака важност и пажња дају друштвеним, хуманим и еколошким аспектима живота у заједници; регионални приступ и међуопштинску сарадњу; унапређење комуникације са вишим нивоима власти и донаторима; планским развојним мјерама потребно је зауставити негативан тренд и Општину учинити атрактивном заједницом за живот и рад, образовање и стварање нових породица.

А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИСИЈА ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ ЗА 2025.** | |
| **ИЗВОРИ** | **ИЗНОС КМ** |
| **Мисија општине Ново Горажде је да обезбиједи стабилан и одржив развој привреде, унаприједи стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника уз очувану и заштићену животну средину.**  **Локална самоуправа је право грађана да непосредно и преко својих слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању заједничких интереса становника јединице локалне самоуправе, као и право и способност органа јединице локалне самоуправе да регулишу и управљају, у границама закона, јавним пословима који се налазе у њиховој надлежности, а у интересу локалног становништва.** | **Буџет** | **920.840,57** |
| **Кредит** | **-** |
| **Донација/Грант** | **784.000,00** |
| **Остало** | **345.000,00** |
| **Укупно** | **2.049.840,57** |

**Б.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мјера** | **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет** | **Назив и шифра програма** | **Индикатори** | **Полазна вриједност** | **Циљана вриједост**  **по годинама** |
| **2025** |
| 1. Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; | 41522 | Просјечна нето плата, КМ | 1.276,90 | 1.350,00 |
| Број привредних субјеката | 67 | 70 |
| Број запослених | 220 | 240 |
| 1. Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; | 4161 | Број регистрованих пољ. Газдинстава | 37 | 50 |
| Количина откупљеног воћа, т | 265 | 300 |
| Количине предатог млијека, л/дан | 0 | 0 |
| 1. Изградња друштвене инфраструктуре | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; | 51123 | Број ученика | 165 | 170 |
| Број чланова библиотеке, годишње | 133 | 140 |
| Број корисника спортских и рекреативних објеката | 300 | 310 |
| 1. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; | 4128 | Број корисника сталне новчане помоћи | 7 | 5 |
| Број породица којима је пружена материјална подршка, годишње | 20 | 25 |
| Број збринутих и усељених породица у станове социјалног становања | 0 | 5 |
| 1. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; | 5113 | Број општинских ажурних просторно-планских докумената | 0 | 1 |
| Укупна дужина асфалтираних локалних и некатегорисаних путева, м | 1000 | 2000 |
| Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу у МЗ Поткозара, % | 30 | 40 |
| 1. Увођење нових јавних услуга и електронске управе | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; | 41223 | Степен задовољства грађана услугама општинске управе (улазна анкета) | Није провођено | Провести анкету |
| Проценат издатих дозвола за грађење електронским путем, % | 0 | 0 |
| Проценат издатих рјешења за предузетнике електронским путем, % | 0 | 0 |
| 1. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; | 51123 | Дужина изграђене мреже одводње отпадних вода; м | 0 | 100 |
| Проценат домаћинстава прикључених на јавну канализациону мрежу, % | 27% | 30% |
| Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу у МЗ Копачи, % | 0 | 5 |
| 1. Одрживо рјешење управљања отпадом и ефикасно кориштење енергије | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; | 51123 | Број санитарних депонија за одлагање отпада | 0 | 0 |
| Удио отпада који се рециклира, % | 0 | 10 |
| Трошак електричне енергије за јавну расвјету, КМ/годишње | 59.408,27 | 58.000,00 |
| 1. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Значајно смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа по људе и материјална добра; | 415219 | Број кривичних дјела, годишње | 28 | 25 |
| Број пожара, годишње | 10 | 5 |
| Површина општине контаминирана МЕС и НУС, % | 4,3 | 4,0 |

В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера: 1.Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и развој пољопривреде**  **Назив и шифра програма: 41522** | | | | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:**  **Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде;** | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ**  **ПРОЈЕКАТ/**  **ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** | **РОК**  **ИЗВРШЕЊА**  (ПО КВАРТАЛИМА) | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ**  **ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/**  **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**  (НАЈМАЊИ  ОРГАНИЗАЦИОНИ  ДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА**  **ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | 2025 | 2026 | 2027 |
| **1.1.1 Стављање у функцију објекат „ Градина“ – уређење пословне зоне** | 2027 | Отварање нових раднх мјетса и повећање предузетничких дјелатности | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелтности | К | ДА | Буџет | 20000 | 30000 | 50000 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/  Грант |  |  |  |
| Остало | 30000 | 70000 | 40000 |
| Укупно | 50000 | 100000 | 90000 |
| **1.1.2**  **Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва** | 2027 | Број регистованих предузетника;  Број нових радних мјеста | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелтности | И | ДА | Буџет | 30000 | 40000 | 40000 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/  Грант | 10000 | 10000 | 10000 |
| Остало | 10000 | 10000 | 10000 |
| Укупно | 50000 | 60000 | 60000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | | | | | | Буџет | 50000 | 70000 | 90000 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант | 10000 | 10000 | 10000 |
| Остало | 40000 | 80000 | 50000 |
| Укупно | 100000 | 160000 | 150000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера: 2. Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривреде, привреде и прераде**  **Назив и шифра програма: 4161** | | | | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:**  **Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде;** | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ**  **ПРОЈЕКАТ/**  **ПРОЈЕКАТ/АКТИВН**  **ОСТ** | **РОК**  **ИЗВРШЕЊА**  (ПО КВАРТАЛИМА) | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ**  **ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/**  **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**  (НАЈМАЊИ  ОРГАНИЗАЦИОНИ  ДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА**  **ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | 2025 | 2026 | 2027 |
| **2.1 Развој пластеничке производње** | 2027 | Количина откупног поврћа и расада;  Број регистрованих пољопривредних газдинстава | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелтности | К | НЕ | Буџет | 20000 | 10000 | 10000 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/  Грант | 60000 |  |  |
| Остало | 20000 | 10000 | 10000 |
| Укупно | 100000 | 20000 | 20000 |
| **2.2 Подстицај производњи воћа** | 2027 | Количина продатог воћа;  Површина земљишта под воћњацима | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелтности | К | ДА | Буџет | 10000 | 10000 | 10000 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/  Грант |  |  |  |
| Остало | 10000 | 10000 | 10000 |
| Укупно | 20000 | 20000 | 20000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | | | | | | Буџет | 30000 | 20000 | 20000 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант | 60000 |  |  |
| Остало | 30000 | 20000 | 20000 |
| Укупно | 120000 | 40000 | 40000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера: 3 Изградња друштвене инфраструктуре**  **Назив и шифра програма: 51123** | | | | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:**  **Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности;** | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ**  **ПРОЈЕКАТ/**  **ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** | **РОК**  **ИЗВРШЕЊА**  (ПО КВАРТАЛИМА) | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ**  **ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/**  **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**  (НАЈМАЊИ  ОРГАНИЗАЦИОНИ  ДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА**  **ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | **2025** | **2026** | **2027** |
| **3.1 Изградња и опремање културно-омладинског центра** | **2027** | **Изграђен и опремљен културно-омладински центар;**  **Број саржаја културно-омладинскогцентра** | одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 111940,57 | 80000 | 50000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 510000 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 20000 | 50000 |
| Укупно | 621940,57 | 100000 | 100000 |
| **3.2 Пројекат „ Задужбина Љубавића- Горажданска штампарија 1519- 1523“**  **Археолошки радови и рјешавање влаге у цркви Св. Георгија** | 2024 | **Број посјетилаца,**  **Извјештај о археолошким радовима,**  **Изграђена дренажа око цркве** | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелтности | И | НЕ | Буџет | 40000 | 15000 | 15000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 80000 | 20000 | 20000 |
| Укупно | 120000 | 35000 | 35000 |
| **3.3 Сабор старог пјевања у срба** | 2027 | **Број пјевачких група;**  **Број посјетилаца** | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелтности | И | НЕ | Буџет | 8000 | 5000 | 5000 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/  Грант | 2000 | 5000 | 5000 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 10000 | 10000 | 10000 |
| **3.4 Изградња Светосавског дома** | 2027 | **Изграђен и опремљен Светосавски дом** | Одсјек за просторно уређење и стабено-комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 0 | 20000 | 20000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/Грант | 100000 | 150000 | 150000 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 100000 | 170000 | 170000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | | | | | | Буџет | 159940,57 | 120000 | 90000 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант | 612000 | 155000 | 155000 |
| Остало | 80000 | 40000 | 70000 |
| Укупно | 851940,57 | 315000 | 315000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера: 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва**  **Назив и шифра програма: 4128** | | | | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:**  **Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности;** | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ**  **ПРОЈЕКАТ/**  **ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** | **РОК**  **ИЗВРШЕЊА**  (ПО КВАРТАЛИМА) | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ**  **ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/**  **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**  (НАЈМАЊИ  ОРГАНИЗАЦИОНИ  ДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА**  **ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | **2025** | **2026** | **2027** |
| **4.1 Провођење сета мјера за пронаталитетну политику** | 2027 | Број породица и њихових чланова којима је пружен овај вид подршке | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 33000 | 33000 | 33000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 33000 | 33000 | 33000 |
| **4.2 Опремање школе** | 2027 | Степен задовољства ученика и наставника са условима за извођење наставе | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 4000 | 4000 | 4000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 4000 | 4000 | 4000 |
| **4.3 Превоз ученика** | 2027 | Број ученика основних и средњих школа којима је омугућен превоз | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 30000 | 30000 | 30000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 20000 | 15000 | 15000 |
| Укупно | 50000 | 45000 | 45000 |
| **4.4 Стипендирање студената** | 2027 | Број студената и ђака који користе стипендију | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 32400 | 35000 | 35000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 32400 | 35000 | 35000 |
| **4.5 Омладинска банка** | 2027 | Број реализованих пројеката;  Број становника на којима имају утицај реализовани пројекти | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 1500 | 1500 | 1500 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/ Грант | 2000 | 1500 | 1500 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 3500 | 3000 | 3000 |
| **4.6. Подршка спортским организацијама** | 2027 | Број реализованих пројеката;  Број спортиста | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 45000 | 45000 | 50000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 45000 | 45000 | 50000 |
| **4.7. Подршка удружењима грађана** | 2027 | Број реализованих пројеката;  Број корисника; | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 50000 | 50000 | 50000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 50000 | 50000 | 50000 |
| **4.8. Унапређење здравствене заштите** | 2027 | Број пацијената; | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 80000 | 80000 | 80000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 80000 | 80000 | 80000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | | | | | | Буџет | 275900 | 278500 | 283500 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант | 2000 | 1500 | 1500 |
| Остало | 20000 | 15000 | 15000 |
| Укупно | 297900 | 295000 | 300000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера: 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре**  **Назив и шифра програма: 5113** | | | | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:**  **Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима;** | | | | | | | | | |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ  ПРОЈЕКАТ/  ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | **РОК**  **ИЗВРШЕЊА**  (ПО КВАРТАЛИМА) | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ**  **ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/**  **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**  (НАЈМАЊИ  ОРГАНИЗАЦИОНИ  ДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА**  **ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | **2025** | **2026** | **2027** |
| **5.1 Изградња каналазационе мреже и унапређење комуналне инфраструктуре у МЗ Копачи** | 2027 | Дужина изграђене канализационе мреже.  Број нових прикључака на канализациону мрежу | Одсјек за просторно уређење и стабено-комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | НЕ | Буџет | 0 | 20000 | 20000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 10000 | 30000 | 30000 |
| Укупно | 10000 | 50000 | 50000 |
| **5.2 Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара** | 2027 | Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу ;  Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | НЕ | Буџет | 20000 | 2500 | 5000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 100000 | 2500 | 5000 |
| Укупно | 120000 | 5000 | 10000 |
| **5.3 Модернизација и уређење урбаног дијела општине** | 2025 | Повећање квалитета живота грађана | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послов | И | НЕ | Буџет | 20000 | 30000 | 30000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 10000 | 10000 | 20000 |
| Укупно | 30000 | 40000 | 50000 |
| **5.4.Модернизација локалног пута: Жељезничка улица** | 2025 | Дужина модернизоване дионице путног правца | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 10000 | 0 | 0 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 40000 | 0 | 0 |
| Укупно | 50000 | 0 | 0 |
| **5.5 Проширење градског гробља** | 2027 | Број нових градски мјеста | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | ДА | Буџет | 200000 | 10000 | 10000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 200000 | 10000 | 10000 |
| * 1. **Изградња градске тржнице** | 2027 | Број продаваца на пијаци, број купаца и количина продатих производа | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | К | НЕ | Буџет | 0 | 25000 | 5000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 0 | 25000 | 5000 |
| **5.7. Одржавање локалних путних праваца** | 2025 | Дужина санираних путних праваца | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 45000 | 50000 | 50000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 45000 | 50000 | 50000 |
| **5.8. Израда пројеката, нацрта, геодетске услуге** | 2025 | Број пројекта и извјештаја | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 30000 | 20000 | 20000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 30000 | 20000 | 20000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | | | | | | Буџет | 325000 | 157500 | 140000 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало | 160000 | 42500 | 55000 |
| Укупно | 485000 | 200000 | 195000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера: 6. Увођење нових јавних услуга и елекстронске управе**  **Назив и шифра програма: 41223** | | | | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:**  **Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима;** | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ**  **ПРОЈЕКАТ/**  **ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** | **РОК**  **ИЗВРШЕЊА**  (ПО КВАРТАЛИМА) | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ**  **ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/**  **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**  (НАЈМАЊИ  ОРГАНИЗАЦИОНИ  ДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА**  **ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | **2025** | **2026** | **2027** |
| **6.1 Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде** | **2025** | **Број израђених и усвојених урбанистичких регулационих планова** | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | ДА | Буџет | 0 | 0 | 10000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 30000 |
| Укупно | 0 | 0 | 40000 |
| **6.2 Осавремењавање општинске управе-електронска управа** | 2025 | Број корисника који користе елекстронске сервисе | Одсјек за општу управу | К | НЕ | Буџет | 5000 | 5000 | 5000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 5000 | 5000 | 5000 |
| **6.3 Адаптација помоћних просторија у административној згради општине Ново Горажде** | 2025 | Квадратура адаптираних просторија | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 10000 | 0 | 0 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 10000 | 0 | 0 |
| **6.4 Уређење платоа испред зграде Општинске управе** | 2025 | Површина уређеног простора | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 10000 | 0 | 0 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 10000 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | | | | | | Буџет | 25000 | 5000 | 15000 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало |  |  | 30000 |
| Укупно | 25000 | 5000 | 45000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера:7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине**  **Назив и шифра програма: 51123** | | | | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:**  **Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха;** | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ**  **ПРОЈЕКАТ/**  **ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** | **РОК**  **ИЗВРШЕЊА**  (ПО КВАРТАЛИМА) | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ**  **ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/**  **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**  (НАЈМАЊИ  ОРГАНИЗАЦИОНИ  ДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА**  **ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | **2025** | **2026** | **2027** |
| **7.1 Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине** | 2027 | Количина уклоњеног отпада и број укљоњених депонија | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне епослове | К | НЕ | Буџет | 10000 | 10000 | 10000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 10000 | 10000 | 10000 |
| **7.2 Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача** | 2027 | Број домаћинстава прикључених на систем за пречишћавање воде и количина пречишћених отпадних вода | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | ДА | Буџет | 0 | 50000 | 50000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 |  | 250000 |
| Укупно | 0 | 50000 | 300000 |
| **7.3 Еко туристичка зона „ Устипрача“** | **2027** | Број посјетилаца еко зоне | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 15000 | 30000 | 50000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 15000 | 30000 | 50000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | | | | | | Буџет | 25000 | 90000 | 110000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 0 | 0 | 250000 |
| Укупно | 25000 | 90000 | 360000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера: 8. Одрживо рјешење управљања отпадом и ефикасно кориштење енергије** | | | | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:**  **Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха;** | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ**  **ПРОЈЕКАТ/**  **ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** | **РОК**  **ИЗВРШЕЊА**  (ПО КВАРТАЛИМА) | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ**  **ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/**  **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**  (НАЈМАЊИ  ОРГАНИЗАЦИОНИ  ДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА**  **ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | **2025** | **2026** | **2027** |
| **8.1 Санација и реконструкција депоније „Каменолом“** | 2027 | Површина извршене санације и реконструкције | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 10000 | 10000 | 10000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 5000 | 5000 | 5000 |
| Укупно | 15000 | 15000 | 15000 |
| **8.2 Имплементација мјера енергетске ефикасности** | 2027 | Број објеката обухваћеним мјерама енергетске ефикасности ,  Површина објеката | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 0 | 10000 | 10000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/  Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 10000 | 90000 | 90000 |
| Укупно | 10000 | 100000 | 100000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | | | | | | Буџет | 10000 | 20000 | 20000 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 |
| Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
| Остало | 15000 | 95000 | 95000 |
| Укупно | 25000 | 115000 | 115000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број и мјера: 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа**  **Назив и шифра програма: 415219** | | | | | | | | | |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:**  **Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Значајно смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа по људе и материјална добра;** | | | | | | | | | |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ**  **ПРОЈЕКАТ/**  **ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** | **РОК**  **ИЗВРШЕЊА**  (ПО КВАРТАЛИМА) | **ИНДИКАТОР НА НИВОУ**  **ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/**  **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**  (НАЈМАЊИ  ОРГАНИЗАЦИОНИ  ДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА**  **ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** | | | |
| (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | **2025** | **2026** | **2027** |
| **9.1 Деминирање контаминираних подручја општине** | Процес деминирања контаминираних површина ће трајати више година од важности Стратегије | Површина деконтаминиране површине | Општина Ново Горажде са Центром за уклањање мина у босни и Херцеговини  (БХ МАК) | К | НЕ | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/  Грант | 100000 | 100000 | 100000 |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 100000 | 100000 | 100000 |
| **9.2 Уређење бујичних водотока** | 2027 | Дужина уређених водотокава | Општина Ново Горажде са Јавном установом Воде Српске | К | НЕ | Буџет | 10000 |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/  Грант | 0 | 200000 | 0 |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 10000 | 200000 | 0 |
| **9.3 Унапређење видео надзора на подручју општине Ново Горажде** | 2025 | Број уграђених камера. Број возила која се региструју камерама. | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 10000 | 8000 | 8000 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 10000 | 8000 | 8000 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | | | | | | Буџет | 20000 | 8000 | 8000 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант | 100000 | 300000 | 100000 |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 120000 | 308000 | 108000 |

НАЧЕЛНИК

Број: 02/1-302-1/22 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: 28 март 2025. године Мила Петковић