
****

**АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 2026-2028 ГОДИНЕ**

**Увод**

1. ***Основни подаци о Стратегији општине Ново Горажде*** ***за период 2020-2027. године***

Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. година је кључни стратешко-плански документ општине Ново Горажде, који треба да подстиче њен будући раст и развој. Стратегија обухвата економски и друштвени аспект, али и аспекте заштите и унапређења животне средине и простора. Израђена је као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицање локалних снага, као одговор на изазове будућег развоја општине и свеукупног живота у њој. Као таква, Стратегија развоја општине Ново Горажде је у складу са стратегијама и политикама на вишим нивоима власти и то прије свега са стратешким и просторно-планским документима Републике Српске, али и са другим секторским стратегијама у Босни и Херцеговини. Такође, Стратегија је усклађена са процесом европских интерграција и глобалним циљевима одрживог развоја (SDG).

Стратегија је израђена у оквиру Протокола о сарадњи између Општине Ново Горажде и Пројекта инетегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједнички пројекат Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација у БиХ (УНДП), а проводи се у сарадњи с Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Федералним министарством правде, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске и савезима општина/опћина и градова у оба ентитета.

У процесу израде овог планског документа кориштена је МиПРО методологија, која је прилагођена ЕУ терминологији и циклусу планирања, што је у складу са закључцима Радне групе за утврђивање концепта унапређења система стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској.

Законски основ за израду Акционог плана општине Ново Горажде садржан је у следећим законским и подзаконским актима:

* Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 63/21);
* Уредба о стратешким документима у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 94/21);
* Уредба о спроведбеним документима у Републици Српској (``Службени гласник Републике Српске``, број: 08/22);

1. ***Кратак опис Акционог плана општине Ново Горажде за период 2026-2028. године***

Пошто 2028. година пада на крај тренутног циклуса, ову годину ћемо третирати као прелазну годину која ће омогућити реализацију актуелних пројеката предвиђених важећом Стратегијом, али и припрему за нови стратегијски период (Предвидјети за 2027. годину израду нове или већ раније ажурирање важеће стратегије). Планови за 2028. годину ће бити усклађени са визијом која ће се поставити за нови стратегијски циклус.

Стратегијом развоја општине Ново Горажде за период од 2020 до 2027. године дефинисана су три стратешка циља са пет приоритета који су дефинисани у складу са релевантним стратешким циљевима.

Стратешки циљ 1

Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде

Приоритет 1.1: Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде

Стратешки циљ 2

Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника

Приоритет 2.1: Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности

Приоритет 2.2 : Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима

Стратешки циљ 3

Очувана и заштићена животна средина

Приоритет 3.1: Унапријеђено стања природе, тла, воде и ваздуха

Приоритет 3.2: Значајано смањење ризика од елементарних непогода и других несерћа по људе и материјална добра

У Стратегији развоја општине Ново Горажде за период 2020-2027. године је идентификовани су кључни стратешки пројекти. Ови стратешки пројекти представљају интервенције од највећег значаја за Општину и имају вишеструки ефекат на развој општине Ново Горажде.

У оквиру ***стратешког циља 1***, тј. постизања стабилног и одрживог развоја привреде општине, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на развој пољопривреде и привлачењу инвестиција. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Стављање у функцију објекта ”Градина” – уређење пословне зоне

2. Стављање у функцију објекта ”СОЧА

3. Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва

4. Развој пластеничке производње

5. Подизање нових воћњака

6. Подршка подизању стајских објеката и набавке стоке

У оквиру ***стратешког циља 2,*** тј. унапређења квалитета живота свеукупним друштвеним напретком општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на унапређење тренутног стања у друштвених дјелатности, областима здравства, социјалне заштите, школства, спорта и културе, јавних услуга, те инвестиција у јавну инфраструктуру. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Изградња и опремање културно-омладинског центра

2. Пројекат ”Задужбина Љубавића-Горажданска штампарија 1519-1523”

3. Провођење сета мјера за пронаталитетну политику

4. Пројекат социјалног становања

5. Опремање школа

6. Изградња канализационе мреже у МЗ Копачи

7. Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара

8. Модернизација и уређење урбаног дијела општине

9. Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде

10. Осавремењавање општинске управе/електронска управа

У оквиру ***стратешког циља 3,*** тј. унапређења заштите животне средине општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на заштиту и унапређење стања животне средине, очување природних добара и смањење ризика од несрећа. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине

2. Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача

3. Еко туристичка зона ”Устипрача”

4. Санација и рекултивација депоније ”Каменолом”

5. Изградња трансфер станице комунланог отпада и увођење система рециклаже отпада на извору

6. Деминирање контаминираних подручја општине

7. Уређење бујичавих водотока

**3. Финансијска конструкција Акционог плана општине Ново Горажде за период 2026-2028. године**

Укупна финансијска вриједност акционог плана општине Ново Горажде за период 2026 до 2028. године износи: 4.056.000,00 **КМ**, од овог износа планирано је финансирање из буџета општине Ново Горажде у висини од 1.746.000,00 **КМ**, и из екстерних извора у висини од 2.310.000,00 **КМ**. Процентуални преглед извора финансирања је: 43 **% општина Ново Горажде, а 57 % из екстерних извора.**

**4. Финансијска конструкција Акционог плана општине Ново Горажде за период 2025-2027. године**

Укупна финансијска вриједност акционог плана општине Ново Горажде за период 2025 до 2027. године износи: 3.446.000,00 КМ, од овог износа планирано је финансирање из буџета општине Ново Горажде у висини од 1.576.000,00 КМ, и из екстерних извора у висини од 1.870.000,00 КМ. Процентуални преглед извора финансирања је: 46 % општина Ново Горажде, а 54 % из екстерних извора.

5. Подаци из 2024. године

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕРАМА** | **ПЛАНИРАНО**  **(КМ)** | **ИЗВРШЕНО**  **(КМ)** | **УТРОШЕНО СРЕДСТАВА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО (%)** |
| **Мјера 1. Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине** | **80.000,00** | **65.361,76** | **81,70** |
| **Мјера 2*.* Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде** | **10.000,00** | **6.066,08** | **60,66** |
| **Мјера 3*. Изградња друштвене инфраструктуре*** | **525.625,59** | **269.052,96** | **51,18** |
| **Мјера 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва** | **341.000,00** | **381.780,77** | **117,80** |
| **Мјера 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре** | **420.000,00** | **278.374,23** | **66,28** |
| **Мјера 6. Увођење нових јавних услуга и електронске управе** | **6.000,00** | **7.015,35** | **116,92** |
| **Мјера 7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине** | **15.000,00** | **31.817,74** | **212,19** |
| **Мјера 8. Одрживо управљање отпадом и ефикасно коришћење енергије** | **15.000,00** | **4.000,00** | **26,66** |
| **Мјера 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа** | **220.000,00** | **53.187,60** | **24,18** |
| **Све укупно за мисију општине Ново Горажде** | **1.632.625,59** | ***1.096.666,46*** | ***67,17*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 2026-2028 ГОДИНЕ** | | | | | | | | | |
| **Назив Стратешког документа**  **Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године** | | | **Финансирање по годинама у КМ** | | | | **Извори финансирања** | | |
|  | **Носилац/координатор** | **Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности** | **2026** | **2027** | **2028** | **Укупно** | **Буџет** | **Остало** | **Назив извора за остало** |
| ***С.Ц. 1: ОБЕЗБЈЕЂЕН СТАБИЛАН И ОДРЖИВ РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ*** | ***Општина Ново Горажде*** | ***1. Просјечна нето плата, 2. Број привредних субјеката, 3. Број запослених*** | 160000 | 320000 | 170000 | 650000 | 250000 | 400000 |  |
| ***Приоритет 1.1. Привлачење инвестиција и развој пољопривреде*** | ***Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности*** | ***1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава, 2. Број предузетника, 3. Број предузећа*** | 160000 | 320000 | 170000 | 650000 | 250000 | 400000 |  |
| **Мјера 1.1.1: СТВАРАЊЕ КОНКУРЕНТНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број запослених у прерађивачкој индустрији, 2. Број запослених у производњи | 90000 | 250000 | 100000 | 440000 | 190000 | 250000 |  |
| **1.1.1.1 Стављање у функцију објекта ”Градина” - уређење пословне зоне** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Уређена пословна зона, 2. Број радних мјеста | 50000 | 200000 | 50000 | 300000 | 100000 | 200000 | Влада РС и евентуално потенцијални ивеститор |
| **1.1.1.3 Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности и Скупштина општине Ново Горажде | 1. Број реализованих инвестиција, 2. Број регистрованих предузетника | 40000 | 50000 | 50000 | 140000 | 90000 | 50000 | Донаторска организација уз лично учешће апликанта |
| **М 1.1.2 : СТРУЧНА И ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ОДРЖИВОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Количина произведеног поврћа у пластеницима, 2. Количина откупљеног воћа, 3. Количине предатог млијека, 4. Површина обрађеног земљишта, 5. Број пчелињих друштава6.Површина стајских објеката, 7. Број стоке | 70000 | 70000 | 70000 | 210000 | 60000 | 150000 |  |
| **1.1.2.1.С. Развој пластенике производње** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Површина земљишта са пластеницима, 2. Количина произведеног расада и поврћа | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 40000 | Међународне организације |
| **1.1.2.2.С. Подизање нових воћњака** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Површина земљишта под воћем, 2. Количина произведеног воћа | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 10000 | 50000 | Влада Републике Српске |
| **1.1.2.3.С.**  **Подршка подизању стајских објеката и набавка стоке** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1.Површина стајских објеката, 2. Број стоке | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 60000 | Међународне организације |
| **С.Ц. 2: УНАПРИЈЕЂЕНО СТАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА СТАНОВНИКА** | Општина Ново Горажде | 1. Број ученика основних школа, 2. Укупан број дјеце обухваћен предшколским образовањем, 3. Број корисника социјалне помоћи, 4. Број здравствено осигураних лица | 767000 | 717000 | 587000 | 2071000 | 1226000 | 845000 |  |
| **Приоритет 2.1: Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број корисника сталне новчане помоћи, 2. Број ученика, 3. Број чланова библиотеке, 4. Број корисника спортских и рекреативних објеката | 347000 | 497000 | 347000 | 1191000 | 741000 | 450000 |  |
| **Мјера 2.1.1: ИЗГРАДЊА ДРУШТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број садржаја културно-омладинског центра, 2. Број посјетилаца културних догађаја, 3. Број дјеце у објектима предшколског образовања | 130000 | 280000 | 130000 | 540000 | 355000 | 185000 |  |
| **2.1.1.1.С. Изградња и опремање културно-омладинског центра)** | Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Број садржаја културно-омладинског центра, 2. Број посјетилаца културних догађаја | 100000 | 250000 | 100000 | 450000 | 300000 | 150000 | Влада РС |
| **2.1.1.2.С. Пројекат ``Задужбина Љубавића-Горажданска штампарија 1519-1523``** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број посјетилаца из ложбе графика ``Теодор Љубавић``, 2. Број одржаних културних догађаја и број посјетилаца | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 40000 | 20000 | Влада РС  Митрополија дабробосанска |
| **2.1.1.3. Сабор старог пјевања у срба** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број женских и мушких пјевачких група учесника, 2. Број посјетилаца | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 15000 | 15000 | Донације приватног сектора |
| **М јера 2.1.2: МАТЕРИЈАЛНА И СТРУЧНА ПОМОЋ РАЊИВИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА** | Одсјек за општу управу | 1. Број породица којима је пружена материјална помоћ, 2. Број збринутих и усељених породица у станове социјалног становања | 217000 | 217000 | 217000 | 651000 | 386000 | 265000 |  |
| **2.1.2.1.С. Провођење сета мјера за пронаталитетну политику** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број породица којима је пружена материјална помоћ | 33000 | 33000 | 33000 | 99000 | 99000 | 0 |  |
| **2.1.2.2.С Пројекат социјалног становања** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 2. Број збринутих и усељених породица у станове социјалног становања | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 90000 | 210000 | Влада РС |
| **2.1.2.3.С. Опремање школа** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Степен задовољства наставника и ученика са условима извођења наставе | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 12000 | 0 |  |
| **2.1.2.3. Превоз ученика** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број ученика којима је омогућен превоз | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 100000 | 50000 | Влада РС |
| **2.1.2.4. Стипендирање студената** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број ђака и студената који користе стипендије | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 | 75000 | 0 |  |
| **2.1.2.5. Омладинска банка** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1. Број реализованих пројеката | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 10000 | 5000 | Фондација Мозаик |
| **Приоритет 2.2: Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима** | Општина Ново Горажде путем одсјека за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Дужина изграђене мреже одводње отпадних вода, 2. Укупна дужина асфалтираних локалних и некатегорисних путева, Степен задовољства грађана са услугама општинске управе | 420000 | 220000 | 240000 | 880000 | 485000 | 395000 |  |
| **Мјера 2.2.1: ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** | Општина Ново Горажде и ЈКП Ново Горажде | 1. Дужина секундарне канализационе мреже, 2. проценат домаћинстава прикључених на јавну канализациону мрежу, 3. Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу, 4. Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу, 5. Број друштвених догађаја у центру на отвореном простору у љетњем периоду | 345000 | 185000 | 205000 | 735000 | 380000 | 355000 |  |
| **2.2.1.1.С. Изградња канализационе мреже и унапређење комуналне инфраструктуре** **у МЗ Копачи** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | 1. Дужина секундарне канализационе мреже, 2. проценат домаћинстава прикључених на јавну канализациону мрежу | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | 80000 | 40000 | Влада РС |
| **2.2.1.2.С. Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | 1. Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу, 2. Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 10000 | ЈКП Ново Горажде |
| **2.2.1.3.С. Модернизација и уређење урбаног дијела општине** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | Повећање квалитета живота грађана | 50000 | 30000 | 50000 | 130000 | 80000 | 50000 | Влада РС |
| **2.2.1.8. Стицање инфраструктурних претпоставки одрживом локалном економском развоју општине Ново Горажде** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Дужина асфалтираног пута | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 20000 | 130000 | Влада РС  Влада ФБиХ |
| **2.2.1.9. Асфалтирање путног правца у МЗ Копачи - Жељезничка** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Дужина асфалтираног пута | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 10000 | 80000 | Влада РС и ФБиХ |
| **2.2.1.10. Проширење градског гробља** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | 1. Број нових гробних мјеста | 150000 | 10000 | 10000 | 170000 | 150000 | 20000 | ЈКП Ново Горажде |
| **2.2.1.11. Изградња градске тржнице** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | 1. Број продаваца, 2. Број купаца | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 10000 | 5000 | ЈКП Ново Горажде |
| **2.2.1.12.Модернизација путних праваца у МЗ Требешко Брдо** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Дужина уређених путних праваца | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 20000 | Влада БПК Горажде |
| ***Мјера 2.2.2: УВОЂЕЊЕ НОВИХ ЈАВНИХ УСЛУГА И ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ*** | Општинска управа | 1. Број регулационих планова општине Ново Горажде, 2. Проценат издатих дозвола електронским путем, 3 Проценат издатих рјешења за предузетнике електронским путем | 75000 | 35000 | 35000 | 145000 | 105000 | 40000 |  |
| **2.2.2.1.С.Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Број урбанистичких и регулационих планова | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | Влада РС |
| **2.2.2.2.С. Осавремењавање општинске управе- електронска управа** | Одсјек за општу управу | 1. Број електронских сервиса, 2. Број корисника | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 15000 | 0 |  |
| **2.2.2.3.**  **Израда и усвајање Стратегије развоја општине Ново Горажде за период 2028-2034. године** | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | 1.Израђена и усвојена Стратегија | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 90000 | 0 |  |
| **С.Ц.3: ОЧУВАНА И ЗАШТИЋЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА** | Општина Ново Горажде | 1. Број дивљих депонија, 2. Удио домаћинстава обухваћен организованим одвозом отпада, 3. Број функционалних пречистача отпадних вода, 4. Удио броја становника који има приступ контролисаној води за пиће. | 325500 | 505000 | 405000 | 1335000 | 270000 | 1065000 |  |
| **Приоритет 3.1: УНАПРИЈЕЂЕНО ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПРИРОДЕ, ТЛА, ВОДЕ И ВАЗДУХА** | Општина Ново Горажде путем одсјека за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Број општинских ажурних просторно-планских докумената, 2. Број санитарних депонија за одлагање отпада, 3. Трошак електричне енергије за јавну расвјету, 4. Удио отпада који се рециклира | 175500 | 355000 | 205000 | 835000 | 270000 | 565000 |  |
| **Мјера 3.1.1: ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА И И ПЛАНСКА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | Општина Ново Горажде путем одсјека за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Број дивљих депонија, 2. Минимални капацитете за пречишћавање индустријских и комуналних отпадних вода, 3. Број посјетилаца еко зоне | 60000 | 340000 | 90000 | 490000 | 210000 | 280000 |  |
| **3.1.1.1.С.Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Број уклоњених депонија, 2. Количина уклоњеног отпада | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 30000 | 0 |  |
| **3.1.1.2.С. Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | 1. Број домаћинстава прикључених на систем за пречишћавање отпадних вода, 2. Количина пречишћених отпадних вода | 0 | 300000 | 50000 | 350000 | 100000 | 250000 | Влада РС |
| **3.1.1.3.С. Еко туристичка зона ``Устипрача``** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Број посјетилаца еко зоне | 50000 | 30000 | 30000 | 110000 | 80000 | 30000 | Влада РС |
| **Мјера 3.1.2: ОДРЖИВО РЈЕШЕЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ЕФИКАСНО КОРИШТЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ** | Општина Ново Горажде путем одсјека за урбанизам и стамбено комуналне дјелатности | 1. Количина селективно прикупљеног и предатог отпада, 2. Број јавних објеката у којима се примјењују мјере енергетске ефикасности | 115000 | 115000 | 115000 | 345000 | 60000 | 285000 |  |
| **3.1.2.1.С. Санација и рекултивација депоније ``Каменолом``** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1. Површина извршене санације и рекултивације | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 30000 | 15000 | ЈКП Ново Горажде |
| **3.1.2.2. Имплементација мјера енергетске ефикасности** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове | 1.Број објеката обукваћених мјерама енергетске ефикасности, 2.Површина објеката | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 30000 | 270000 | УНДП |
| **Приоритет 3.2: ЗНАЧАЈАНО СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСЕРЕЋА ПО ЉУДЕ И МАТЕРИЈАЛНА ДОБРА** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове у сарадњи са Цивилном заштитом | 1. Број кривичних дјела, 2. Број пожара, 3. Број латентних исхода или повријеђених у минским пољима | 150000 | 150000 | 200000 | 500000 | 0 | 500000 |  |
| **Мјера 3.2.1: ПРЕВЕНЦИЈА ПОПЛАВА, МИНСКИХ АКЦИДЕНАТА И ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ДРУГИХ НЕСЕРЕЋА** | Одсјек за просторно уређење и стамбено - комуналне послове у сарадњи са Цивилном заштитом | 1. Деконтаминирана површина, 2. Број поплава бујичавих водотока, 3. Број урађених планских докумената заштите, 4. Број набављених специјализованих возила заштите и спашавања | 150000 | 150000 | 200000 | 500000 | 0 | 500000 |  |
| **3.2.1.1.С. Деминирање контаминираних подручја општине** | Општина Ново Горажде са Центром за уклањање мина у Босни и Херцеговини (БХ МАК) | 1. Деконтаминирана површина | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 0 | 300000 | БХ МАК |
| **3.2.1.2.С. Уређење бујичавих водотока** | Општина Ново Горажде са Јавном установом Воде Српске | 1. Број поплава бујичавих водотока, 2. Дужина уређених водотокова | 50000 | 50000 | 100000 | 200000 | 0 | 200000 | ЈУ Воде Српске |

**Број: 02/1-302-1/22**

**Датум: 21. март 2025. године**

**НАЧЕЛНИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Мила Петковић**