ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ

ЗА 2025. ГОДИНУ

Увод

1.  Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа општине Ново Горажде

Стратешко усмјерење општине Ново Горажде базирано је на три стратешка правца. Полазећи од визије развоја, утврђени су стратешки развојни циљеви који се заснивају на развоју привреде, друштвеном и развоју животне средине и дефинишу оквир за активности, чијим остваривањем се општина Ново Горажде поставља на пут развоја и просперитета.

Стратешки циљ 1

Обезбјеђен  стабилан и одржив развој привреде

Приоритет 1.1: Привлачење нових  инвестиција и развој пољопривреде

Стратешки циљ 2

Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника

Приоритет  2.1: Повећање обима услуга  социјалне заштите становништва и квалитета  друштвених дјелатности

Приоритет 2.2 : Изградња јавне инфраструктуре  и  повећање нивоа квалитета услуга грађанима

Стратешки циљ 3

Очувана и заштићена животна средина

Приоритет 3.1: Унапријеђено стања природе, тла, воде и ваздуха

Приоритет 3.2:  Значајано смањење ризика од елементарних непогода и других несерћа  по људе и материјална добра

У  Стратегији развоја општине Ново Горажде за период 2020-2027. године  идентификовани су кључни стратешки пројекти. Ови стратешки пројекти представљају интервенције од највећег значаја за Општину и имају вишеструки ефекат на развој општине Ново Горажде. Током 2024. године вршене су припремне активности и имплементација пројеката како слиједи:

У оквиру стратешког циља 1, тј. постизања стабилног и одрживог развоја привреде Општине, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на развој пољопривреде и привлачењу инвестиција.

1.	Стављање у функцију објекта ”Градина” – уређење пословне зоне

2.	Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва

3.	Развој пластеничке производње

4.         Опремање пољопривредних газдинстава са пољопривредном опремом

5.         Подстицаји производњи јагодичастог воћа

6.         Подршка отпочињању предузетничке дјелатности

У оквиру стратешког циља 2, тј. унапређења квалитета живота свеукупним друштвеним напретком општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на унапређење тренутног стања у друштвених дјелатности, областима здравства, социјалне заштите, школства, спорта и културе, јавних услуга, те инвестиција у јавну инфраструктуру. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1.	Изградња и опремање културно-омладинског центра

2.	Пројекат ”Задужбина Љубавића-Горажданска штампарија 1519-1523”

3.	Провођење сета мјера за пронаталитетну политику

4.	Пројекат социјалног становања

5.	Опремање школа

6.	Изградња канализационе мреже у МЗ Копачи

7.	Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара

8.	Модернизација и уређење урбаног дијела општине

9.	Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде

10.	Осавремењавање општинске управе/електронска управа

У оквиру стратешког циља 3, тј. унапређења заштите животне средине општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на заштиту и унапређење стања животне средине, очување природних добара и смањење ризика од несрећа. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1.	Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине

2.	Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача

3.	Еко туристичка зона ”Устипрача”

4.	Санација и рекултивација депоније ”Каменолом”

5.	Деминирање контаминираних подручја општине

6.	Уређење бујичавих водотока

Током 2025. године на подручју општине Ново Горажде реализовано је пројектних активности у вриједности око 1.284.931,75 КМ. Један дио пројектних активности које су провођене током 2025. године започет је у ранијем периоду, а имплементација пројектних активности ће се наставити  у наредном периоду, према утврђеној  пројектној динамици и приливу средстава.

Јединица за управљање развојем општине Ново Горажде (ЈУРА) извршла је консултације са свим релевантним чиниоцима са подручја Општине у процесу израде извјештаја о раду за 2025. годину.

2.  Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Ризици са којима се суочавала у реализацији стратешких  планова општина Ново Горажде током 2025. године су биле индиректне посљедице  настале ратним дешавањима у Украјини, на Блиском истоку и проблем преусмјеравања финансијских средстава разних међународних фондова ка кризном подручју, као и слабији прилив финансијских средстава у Буџет општине у односу на пораст трошкова. Криза у Украјини и на Блиском истоку утиче на финансијску, енергетску и геополитичку стабилност, посљедице ове кризе су видљиве у константном повећању цијена роба, а посебно енергената и материјала што за посљедицу има повећање трошкова за имплементацију планираних пројектних активности и обезбјеђење неопходних средстава. Такође, друштвено политички односи унутар Босне и Херцеговине и посљедице које производе негативно утичу на планирање и имплементацију пројектних активности, а посебно у дијелу обезбјеђења донаторских средстава. Посебан проблем који погађа не само општину Ново Горажде него регију у цјелини је одлазак становништва са ових простора.

Ефикасно управљање негативним догађајима и пријетњама у пословању унапређују и олакшавају стратешке и оперативне активности. Управљање ризицима мора бити усмјерено на опште и оперативне циљеве, као и кључне пословне процесе, односно факторе успјеха и са њима повезане (инхерентне) ризике. Успостављање одговарајуће организације и јасних циљева институционалног управљања је од највеће важности за дугорочно и одрживо функционисање Општине, при чему се подразумијева преузимање одређеног степена ризика.

Препоруке за наредни период рада општине Ново Горажде укључују: Одрживи развој, који подразумијева развој на бази потребе садашњице без компромитовања могућности будућих генерација да задовоље властите потребе. Концепт одрживог развоја нуди свеобухватан приступ у рјешавању проблема у локалној заједници, кроз интеграцију мјера ублажавања сиромаштва, социјалне заштите, привредног раста и заштите животне средине. Овај принцип осигурава разумно искориштавање расположивих локалних ресурса, те узима у обзир права и потенцијалне потребе будућих генерација. Премда је развој јединица локалне самоуправе заснован на привредном развоју, гледајући кроз перспективу планирања локалног развоја, принцип одрживости осигурава да се једнака важност и пажња дају друштвеним, хуманим и еколошким аспектима живота у заједници; регионални приступ и међуопштинску сарадњу; унапређење комуникације са вишим нивоима власти и донаторима; планским развојним мјерама потребно је зауставити негативан тренд и Општину учинити атрактивном заједницом за живот и рад, образовање и стварање нових  породица.

Руководици организационих јединица у сарадњи са запосленима, дужни су са посебном пажњом пратити и контролисати ризике и по потреби организовати ванредне састанке Колегијума и других тијела у циљу побољшања постојећих мјера, додатних анализа, а у циљу смањење обима неизвјесности и евентуалних негативних посљедица које могу бити пријетња пословању институције и реализацији стратешких циљева.

А.

| МИСИЈА РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА УПРАВЕ ИЛИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИ ИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| Мисија општине Ново Горажде је да обезбиједи стабилан и одржив развој привреде, унаприједи стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника уз очувану и заштићену животну средину. Локална самоуправа је право грађана да непосредно и преко својих слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању заједничких интереса становника јединице локалне самоуправе, као и право и способност органа јединице локалне самоуправе да регулишу и управљају, у границама закона, јавним пословима који се налазе у њиховој надлежности, а у интересу локалног становништва. | Буџет | 1.080.840,57 | 743.830,24 | 68.82 |
|  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  | Донација/Грант | 804.000,00 | 273.270,83 | 33,98 |
|  | Остало | 495.000,00 | 267.830,68 | 54,10 |
|  | Укупно | 2.379.840,57 | 1.284.931,75 | 53,99 |

Б.

| Мјера | Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет | Назив и шифра програма | Индикатори | ЦИЉНА И РЕАЛИЗОВАНА ГОДИШЊА ВРИЈЕДНОСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Циљна вриједност | Реализована вриједност | За неизвршено указати на разлоге |
| - Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; | 41522 | Просјечна нето плата, КМ | 1.350,00 | 1.348,99 |  |
|  |  |  | Број привредних субјеката | 70 | 68 |  |
|  |  |  | Број запослених | 240 | 182 |  |
| - Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; | 4161 | Број регистрованих пољ. Газдинстава | 50 | 26 | Смањење броја регистрованих пољопривредних газдинстава због уведене обавезе плаћања пореза за регистровано газдинство |
|  |  |  | Количина откупљеног воћа, т | 265 | 8 | Откупљено јагодичастог воћа (Подаци Хладњача Хип-екс) |
|  |  |  |  |  | 250 | Остало воће произведено на територији Општине откупљено по различитим основама |
|  |  |  | Количине предатог млијека, л/дан | 0 | 0 | Није организован откуп млијека, јер нема довољних произведених количина. Слаб интерес становништва за сточарство. |
| - Изградња друштвене инфраструктуре | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; | 51123 | Број ученика | 170 | 150 | Због миграција становништва евидентно је смањење и броја ученика |
|  |  |  | Број чланова библиотеке, годишње | 140 | 130 | Због миграција становништва |
|  |  |  | Број корисника спортских и рекреативних објеката | 310 | 290 |  |
| - Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; | 4128 | Број корисника сталне новчане помоћи | 5 | 5 |  |
|  |  |  | Број породица којима је пружена материјална подршка, годишње | 25 | 27 |  |
|  |  |  | Број збринутих и усељених породица у станове социјалног становања | 0 | 0 | У поступку израда прописа око социјалног становања |
| - Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; | 5113 | Број општинских ажурних просторно-планских докумената | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Укупна дужина асфалтираних локалних и некатегорисаних путева, м | 2000 | 200 |  |
|  |  |  | Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу у МЗ Поткозара, % | 40 | 30 Није било нових прикључака на јавну водоводну мрежу у МЗ Поткозара |  |
| - Увођење нових јавних услуга и електронске управе | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; | 41223 | Степен задовољства грађана услугама општинске управе (улазна анкета) | Провести анкету | Није провођено |  |
|  |  |  | Проценат издатих дозвола за грађење електронским путем, % | 0 | 0 | Није уведена услуга електронског издавања аката |
|  |  |  | Проценат издатих рјешења за предузетнике електронским путем, % | 0 | 0 | Није уведена услуга електронског издавања аката |
| - Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; | 51123 | Дужина изграђене мреже одводње отпадних вода; м | 5000 | Није било изградње мреже одводње отпадних вода |  |
|  |  |  | Проценат домаћинстава прикључених на јавну канализациону мрежу, % | 30% | 27% |  |
|  |  |  | Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу у МЗ Копачи, % | 0 | 0 |  |
| - Одрживо рјешење управљања отпадом и ефикасно кориштење енергије | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; | 51123 | Број санитарних депонија за одлагање отпада | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Удио отпада који се рециклира, % | 10% | 0% | Није се почела рециклажа отпада |
|  |  |  | Трошак електричне енергије за јавну расвјету, КМ/годишње | 58.000,00 | 63.499,64 KM (11.685,60 KM одржавање јавне расвјете , замјена и свјетиљки и осталих расвјетних тијела у 2025. години) | Уграђивањем штедљивих свјетиљки и редовним одржавањем јавне расвјете одржава се систем функционалним и настоји се смањити утрошак електричне енергије |
| - Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Значајно смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа по људе и материјална добра; | 415219 | Број кривичних дјела, годишње | 25 | 15 | Превентивни рад припадника ПС Ново Горажде и изграђен систем видео надзора имао је утицаја у смањењу кривичних дјела |
|  |  |  | Број пожара, годишње | 10 | 13 | Дуг сушни период имао је за посљедицу повећање броја пожара |
|  |  |  | Површина општине контаминирана МЕС и НУС, % | 4,0 | 4,3 | Током 2025. године једно регистровано минско поље очишћено ангажманом ОС БиХ |

В.

| Редни број и мјера: 1.Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и развој пољопривреде Назив и шифра програма: 41522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИ ИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| 1.1.1 Стављање у функцију објекат „ Градина“ – уређење пословне зоне | Завршетак пројекта планиран 2027. године | Отварање нових раднх мјетса и повећање предузетничких дјелатности | Одсјек за финансије,управљање развојем,привреду и друствене дјелтности | К | ДА | Буџет | 20.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 30.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 50.000,00 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва | 2025 | Број регистованих предузетника; Број нових радних мјеста | Одсјек за финансије,управљање развојем,привреду и друствене дјелтности | И | ДА | Буџет | 30.000,00 | 2.682,65 | 8,94 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 30.000,00 | 5.570,64 | 18,57 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10.000,00 | 2.845,81 | 28,46 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 70.000,00 | 11.099,10 | 15,86 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 50.000,00 | 2.682,65 | 5,37 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 30.000,00 | 5.570,64 | 18,57 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 40.000,00 | 2.845,81 | 7,11 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 120.000,00 | 11.099,10 | 9,25 |

| Редни број и мјера: 2. Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривреде, привреде и прераде Назив и шифра програма: 4161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВН ОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИ ИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| 2.1 Развој пластеничке производње | 2027 | Количина откупног поврћа и расада; број регистрованих пољопривредних газдинстава | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 20.000,00 | 18.939,69 | 94,70 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 60.000,00 | 39.329,05 | 65,55 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 20.000,00 | 20.091,59 | 100,46 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 100.000,00 | 78.360,33 | 78,36 |
| 2.2 Подстицај производњи воћа | 2027 | Количина продатог воћа; Површина земљишта под воћњацима | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 10.000,00 | 6.632,69 | 66,32 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 13.772,14 | - |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10.000,00 | 7.035,62 | 70,36 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 20.000,00 | 27.440,00 | 137,20 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 30.000,00 | 25.572,38 | 85,24 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 60.000,0 | 53.101,19 | 88,50 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 30.000,00 | 27.127,21 | 90,42 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 120.000,00 | 105.800,78 | 88,17 |

| Редни број и мјера: 3 Изградња друштвене инфраструктуре Назив и шифра програма: 51123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИ ИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| 3.1 Изградња и опремање културно-омладинског центра | 2027 | Изграђен и опремљен културно-омладински центар; Број саржаја културно-омладинскогцентра | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 111.940,57 | 133.602,88 | 119,35 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 510.000,00 | 40.599,00 | 7,96 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 621.940,57 | 174.201,88 | 28,00 |
| 3.2 Пројекат „Задужбина Љубавића- Горажданска штампарија 1519- 1523“ | 2027 | Број посјетилаца и број одржаних културних догађаја | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 40.000,00 | 46.000,00 | 115,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 50.000,00 | # |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 80.000,00 | 11.033,55 | 13,79 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 120.000,00 | 107.033,55 | 89,19 |
| 3.3 Сабор старог пјевања у срба | Сваке године,традиционално пјевање | Број пјевачких група; Број посјетилаца | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 8.000,00 | 8.650,00 | 108,13 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 2.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 3.500,00 | 175,00 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 | 12.150,00 | 121,50 |
| 3.4 Изградња Светосавског дома | 2027 | Изграђен и опремљен Светосавски дом | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 100.000,00 | 0 | # |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | # |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 100.000,00 | 0 | # |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 159.940,57 | 188.252,88 | 117,70 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 612.000,00 | 90.599,00 | 14,80 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 80.000,00 | 14.533,55 | 18,17 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 851.940,57 | 293.385,43 | 34,44 |

| Редни број и мјера: 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва Назив и шифра програма: 4128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИ ИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| 4.1 Провођење сета мјера за пронаталитетну политику | 2025 | Број породица и њихових чланова којима је пружен овај вид подршке | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 33.000,00 | 24.150,00 | 73,18 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 33.000,00 | 24.150,00 | 73,18 |
| 4.2 Опремање школе | 2025 | Степен задовољства ученика и наставника са условима за извођење наставе | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00 |
| 4.3 Превоз ученика | 2025 | Број ученика основних и средњих школа којима је омугућен превоз | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 30.000,00 | 68.995,60 | 229,99 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 20.000,00 | 21.159,00 | 105,80 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 30.000,00 | 90.154,60 | 300,52 |
| 4.4 Стипендирање студената | 2025 | Број студената и ђака који користе стипендију | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 32.400,00 | 32.200,00 | 99,38 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 32.400,00 | 32.200,00 | 99,38 |
| 4.5 Омладинска банка | 2025 | Број реализованих пројеката; Број становника на којима имају утицај реализовани пројекти | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 1.500,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 2.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 3.500,00 | 0 | 0 |
| 4.6 Помоћ рањивим категоријама становништва | 2025 | Број становника - корисника новчане помоћи, | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 160,000,00 | 206.021,39 | 128,76 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 150.000,00 | 159.665,11 | 106,44 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 310.000,00 | 365.686,50 | 117,96 |
| 4.7. Подршка удружењима грађана | 2025 | Број реализованих пројеката; Број корисника; | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 50.000,00 | 79.654,00 | 159,31 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 50.000,00 | 79.654,00 | 159,31 |
| 4.8. Унапређење здравствене заштите | 2025 | Број пацијената; | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 80.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 80.000,00 | 0 | 0 |
| 4.9. Подршка спортским организацијама | 2025 | Број реализованих пројеката; Број спортиста; | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 45.000,00 | 38.216.16 | 84,92 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 45.000,00 | 38.216,16 | 84,92 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 435.900,00 | 450.237,15 | 103,29 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 2.000,00 | 0 | # |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 170.000,00 | 180.824,11 | 106,37 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 607.900,00 | 631.061,26 | 103,81 |

| Редни број и мјера: 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре Назив и шифра програма: 5113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИ ИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| 5.1 Изградња каналазационе мреже и унапређење комуналне инфраструктуре у МЗ Копачи | 2027 | Дужина изграђене канализационе мреже. Број нових прикључака на канализациону мрежу | Одсјек за просторно уређење и стабено-комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | НЕ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 | 0 | 0 |
| 5.2 Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара | 2027 | Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу ; Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | НЕ | Буџет | 20.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 100.000,00 | 2.500,00 | 2,50 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 120.000,00 | 2.500,00 | 2,10 |
| 5.3 Модернизација и уређење урбаног дијела општине | 2025 | Повећање квалитета живота грађана | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послов | И | НЕ | Буџет | 20.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 30.000,00 | 0 | 0 |
| 5.4.Модернизација локалног пута: Жељезничка улица | 2025 | Дужина модернизоване дионице путног правца | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 10.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00 |
| 5.5 Проширење градског гробља | 2027 | Број нових градских мјеста | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | ДА | Буџет | 200.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 200.000,00 | 0 | 0 |
| 5.6. Одржавање локалних путних праваца | 2025 | Дужина санираних путних праваца | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 45.000,00 | 49.705,09 | 110,46 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 45.000,00 | 49.705,09 | 110,46 |
| 5.7. Израда пројеката, нацрта, геодетске услуге | 2025 | Број пројекта и извјештаја | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 30.000,00 | 6.000,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 30.000,00 | 6.000,00 |  |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 325.000,00 | 55.705,09 | 17,14 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 160.000,00 | 42.500,00 | 26,56 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 485.000,00 | 98.205,09 | 20,25 |

| Редни број и мјера: 6. Увођење нових јавних услуга и елекстронске управе Назив и шифра програма: 41223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИ ИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| 6.1 Адаптација помоћних просторија у административној згради општине Ново Горажде | 2025 | Квадратура адаптираних просторија | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 10.000,00 | 4.832,53 | 48,32 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 | 4.832,53 | 48,32 |
| 6.2 Осавремењавање општинске управе-електронска управа | 2025 | Број корисника који користе елекстронске сервисе | Одсјек за општу управу | К | НЕ | Буџет | 5.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 5.000,00 | 0 | 0 |
| 6.3 Уређење платоа испред зграде Општинске управе | 2025 | Површина уређеног простора | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 10.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 25.000,00 | 4.832,53 | 19,35 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 25.000,00 | 4.832,53 | 19,35 |

| Редни број и мјера:7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине Назив и шифра програма: 51123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИ ИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| 7.1 Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине | 2027 | Количина уклоњеног отпада и број укљоњених депонија | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне епослове | К | НЕ | Буџет | 10.000,00 | 1.000,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 | 1.000,00 | 10,00 |
| 7.2 Еко туристичка зона „ Устипрача“ | 2027 | Број посјетилаца еко зоне | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 15.000,00 | 2.340,00 | 15,60 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 15.000,00 | 2.340,00 | 15,60 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 25.000,00 | 3.340,00 | 13,36 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 25.000,00 | 3.340,00 | 13,36 |

| Редни број и мјера: 8. Одрживо рјешење управљања отпадом и ефикасно кориштење енергије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| 8.1 Санација и реконструкција депоније „Каменолом“ | 2027 | Површина извршене санације и реконструкције | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 5.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 15.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 8.2 Имплементација мјера енергетске ефикасности | 2027 | Број објеката обухваћеним мјерама енергетске ефикасности , Површина објеката | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 10.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 15.000,00 | 0 | # |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 25.000,00 | 5.000,00 | 20,00 |

| Редни број и мјера: 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа Назив и шифра програма: 415219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Значајно смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа по људе и материјална добра; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ | РОК ИЗВРШЕЊА (ПО КВАРТАЛИМА) | ИНДИКАТОР НА НИВОУ ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ (НАЈМАЊИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО) | ПЈИ | СКУПШТИНА ЈЛС РАЗМАТРА | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| 09.1 Деминирање контаминираних подручја општине | Процес деминирања контаминираних површина ће трајати више година од важности Стратегије | Површина деконтаминиране површине | Општина Ново Горажде са Центром за уклањање мина у босни и Херцеговини (БХ МАК) | К | НЕ | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 100.000,00 | 124.000,00 | 124,00 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 100.000,00 | 124.000,00 | 124,00 |
| 9.2 Уређење бујичних водотока | 2027 | Дужина уређених водотокава | Општина Ново Горажде са Јавном установом Воде Српске | К | НЕ | Буџет | 10.000,00 | 4.000,00 | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 | 4.000,00 | 40,00 |
| 9.3 Унапређење видео надзора на подручју општине Ново Горажде | 2027 | Број уграђених камера. Број возила која се региструју камерама. | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 10.000,00 | 4.207,56 | 42,08 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 | 4.207,56 | 42,08 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Буџет | 20.000,00 | 8.207,56 | 41,04 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Донација/ Грант | 100.000,00 | 124.000,00 | 124,00 |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 120.000,00 | 132.207,56 | 110,17 |

Д.

| ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕРАМА | ПЛАНИРАНО (КМ) | ИЗВРШЕНО (КМ) | УТРОШЕНО СРЕДСТАВА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мјера 1. Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине | 120.000,00 | 11.099,10 | 9,25 |
| Мјера 2. Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде | 120.000,00 | 105.800,78 | 88,17 |
| Мјера 3. Изградња друштвене инфраструктуре | 851.940,57 | 293.385,43 | 34,43 |
| Мјера 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва | 607.900,00 | 631.061,26 | 103,81 |
| Мјера 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре | 485.000,00 | 98.205,09 | 20,24 |
| Мјера 6. Увођење нових јавних услуга и електронске управе | 25.000,00 | 4.832,53 | 19,33 |
| Мјера 7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине | 25.000,00 | 3.340,00 | 13,36 |
| Мјера 8. Одрживо управљање отпадом и ефикасно коришћење енергије | 25.000,00 | 5.000,00 | 20,00 |
| Мјера 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа | 120.000,00 | 132.207,56 | 110,17 |
| Све укупно за мисију општине Ново Горажде | 2.379.840,57 | 1.284.931,75 | 53,99 |

Број: 02/1-302-1/22

Датум: 10. март 2025. године

НАЧЕЛНИК

___________________________

Мила Петковић